COLEGIO PRESBITERIANO CERRITOS

Paraguay — Lambaré

PLAN MAESTRO INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

E INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trayectoria formativa articulada del Nivel Inicial al Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática

Documento rector integrado para la comunidad educativa

Versión 4.0  —  Revisión técnica de diseño curricular (correcciones sobre la v3.0)

Junio de 2026

Elaboración: Lic. Rodrigo Godoy — Dirección Académica y Área de Informática y Tecnología Educativa

Aprobación: Dirección General (Pastor Cristian Jara)

Marco normativo: Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026 — Diseño Curricular del BTI, Especialidad Informática

# 1. Presentación y enfoque de diseño

Este Plan Maestro consolida en un único documento rector el conjunto de estudios, proyectos y entregables que la institución ha producido sobre la incorporación de la tecnología y de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza. Su propósito es ofrecer una sola hoja de ruta coherente, articulada desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio, que tenga como punto de llegada el perfil de egreso del estudiante de tercer año del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática.

Naturaleza del documento. En rigor, este Plan Maestro es un documento rector más una hoja de ruta para la producción de los instrumentos operativos del área: fija el marco —perfil de egreso, articulación vertical y criterios de selección— y planifica la elaboración de los entregables que aún no existen (malla curricular por grado, matrices de perfil, manuales y rúbricas; véanse §12.1 y §17). El principal componente pendiente es la malla curricular por grado: el tránsito desde las competencias definidas por ciclo hacia la especificación de qué contenido se enseña en cada grado todavía debe desarrollarse.

Método de diseño. El documento se organiza según el principio del diseño inverso o backward design (Wiggins y McTighe, 2005): primero se define el resultado final esperado y, a partir de él, se diseña en sentido retrospectivo la trayectoria que cada nivel debe recorrer. La coherencia entre objetivos, metodologías y evaluación responde al principio de alineación constructiva (Biggs y Tang, 2011).

Alcance. Comprende los cinco niveles de la trayectoria escolar: Nivel Inicial, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo y Nivel Medio, con foco en el Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática (BTI). El calendario lectivo institucional se extiende desde la segunda semana de febrero hasta la tercera semana de noviembre, lo que equivale a aproximadamente 38 semanas efectivas de clases por año.

Principio rector: articulación vertical. Cada nivel recibe competencias del anterior y entrega competencias al siguiente. Esta lógica de continuidad garantiza que ningún nivel opere de manera aislada y que el tránsito del estudiante sea coherente, progresivo y sin vacíos de formación.

Disciplina de evidencia. El documento distingue de forma explícita hechos verificables, opiniones y datos no confirmados. Los datos institucionales consignados en esta versión (v3.0) han sido verificados directamente con la Dirección Académica. La redacción sigue las normas de la Real Academia Española, sin lenguaje inclusivo artificial.

# 2. Fundamentación

## 2.1. Identidad institucional y cosmovisión bíblica

El Colegio Presbiteriano Cerritos sitúa la dignidad de la persona y la formación integral por encima de la mera eficiencia tecnológica. La identidad cristiana de la institución no es un añadido decorativo al proyecto, sino su criterio rector: orienta la selección de herramientas, los límites del uso de los datos de los menores y la finalidad última de toda competencia técnica, entendida como instrumento al servicio del prójimo y para la gloria de Dios.

Ninguna herramienta se adopta por novedad, sino por su compatibilidad con los valores institucionales, su respeto por la privacidad del estudiante y su aporte verificable al aprendizaje. La política de uso de la tecnología y de la IA es aprobada por la Dirección General y la Dirección de Calidad Educativa.

Nota: La formulación doctrinal del perfil de egreso (§7) se expresa al nivel del núcleo evangélico común —autoridad de las Escrituras, centralidad de Cristo, salvación por gracia mediante la fe, regeneración por el Espíritu, sana doctrina—. Los énfasis eclesiológicos específicos quedan reservados a la Dirección General y la Capellanía.

## 2.2. Justificación pedagógica

El pensamiento computacional —la capacidad de descomponer problemas, reconocer patrones, abstraer y secuenciar soluciones— es una competencia transversal que fortalece el razonamiento lógico mucho más allá de la informática. Su desarrollo temprano y sostenido, adaptado a la etapa madurativa de cada nivel, prepara al estudiante para desenvolverse con criterio en un entorno crecientemente digitalizado (Wing, 2006; Grover y Pea, 2018). La propuesta busca transformar al estudiante de consumidor pasivo en creador con criterio técnico y ético.

## 2.3. Justificación normativa

La elaboración del proyecto cuenta con respaldo normativo verificado en dos instrumentos. Primero, la Resolución DGTCEEB y EM N° 2786/2026 (20 de mayo de 2026), que reconoce oficialmente el Diseño Curricular del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática, y autoriza su implementación en todas las instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas que ofertan la especialidad, a partir del año lectivo 2026. Segundo, la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales, que obliga a la institución a tratar con especial cuidado los datos de sus estudiantes menores de edad.

Antecedente de política nacional vigente. A escala de sistema, el Programa de Mejoramiento de la Educación Paraguaya 2023-2028 del MEC incorpora el uso pedagógico de las herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la comprensión lectora bilingüe (castellano-guaraní) entre sus líneas de acción, lo que ofrece un anclaje de política más operativo y actual que los planes de horizonte a 2040. [NO CONFIRMADO: contrástese la denominación y la vigencia exactas del Programa con la fuente oficial del MEC antes de citarlo formalmente.]

Nota: La Resolución N° 2786/2026 es emitida por la Dirección General del Tercer Ciclo de la EEB y de la EM, facultada conforme al artículo 59 de la Ley N° 5749/2017 y la Resolución MEC N° 1210/2023. El plan de estudios de la especialidad tiene vigencia conforme a la Resolución N° 2141/2016.

Pendiente de identificación normativa. Para completar la trazabilidad exigida en §4, debe consignarse la materia que regulan la Ley N° 5749/2017 (art. 59) y la Resolución MEC N° 1210/2023 citadas en la nota anterior. Verificar su objeto en la fuente oficial.

## 2.4. Tensión de evidencia

Hecho verificable. Según informes de la UNESCO y la OCDE, las políticas de incorporación de TIC no han alcanzado, en la medida esperada, mejoras educativas demostrables. El plan asume esa advertencia como principio de prudencia: la tecnología se incorpora solo como herramienta al servicio de objetivos pedagógicos claros, con evaluación constante de resultados. [Referencia puntual: OCDE (2015), Students, Computers and Learning: Making the Connection, OECD Publishing, París.]

## 2.5. Articulación con el componente bilingüe (castellano-guaraní)

El sistema educativo nacional es oficialmente bilingüe y el currículo paraguayo contempla la educación en castellano y guaraní. El área de Tecnología asume esta condición de dos maneras. Primero, acota su alcance: la enseñanza técnica de la programación y de las herramientas se imparte en castellano, con la terminología informática en inglés que el propio campo exige (véase la Dimensión II del perfil, §7.2). Segundo, articula con las áreas de Comunicación: los proyectos de producción de contenidos digitales (Segundo y Tercer Ciclo) pueden desarrollarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, de modo que la competencia digital refuerce —y no desplace— la competencia comunicativa bilingüe del estudiante. Se deja constancia de que la omisión del guaraní en el perfil técnico es una acotación deliberada de alcance, no un vacío del diseño.

## 2.6. Atención a la diversidad y educación inclusiva (ANEAE)

La trayectoria de Tecnología se rige por el marco de educación inclusiva vigente (Ley N° 5136/2013) y se articula con la documentación institucional del área inclusiva, en particular con la Hoja de Ruta Inclusiva y las orientaciones para la atención a estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE). El diseño adopta los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA): múltiples formas de representación (consigna verbal, visual y manipulativa, en especial en la metodología desconectada del Nivel Inicial), de expresión (el estudiante puede demostrar una competencia mediante código, diagrama de flujo o explicación oral) y de implicación. Los ajustes razonables que correspondan a cada estudiante con ANEAE se definen en coordinación con el Departamento de Psicología (Lic. Lea Cousirat) y la Dirección de Calidad Educativa, y no eximen del perfil de egreso, sino que habilitan vías equivalentes para alcanzarlo.

# 3. Marco conceptual

| Concepto | Definición operativa |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Proceso de resolución de problemas que incluye descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos. No requiere necesariamente una computadora (Wing, 2006). |
| Programación desconectada (unplugged) | Metodología que desarrolla el pensamiento computacional sin pantallas, mediante juegos físicos, corporalidad y material concreto. Apropiada para la primera infancia. |
| Competencia digital | Uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar objetivos de aprendizaje, participación y desarrollo personal (DigComp 2.2, 2022). |
| Articulación vertical | Organización de contenidos en un continuo progresivo: cada nivel construye sobre las competencias del anterior y entrega competencias definidas al siguiente. |
| Perfil de egreso por nivel | Conjunto de competencias observables que el estudiante demuestra al concluir cada nivel, en cuatro dimensiones: pensamiento computacional, competencia digital, comprensión de la IA y ciudadanía digital. |
| Integración orgánica de plataformas | Incorporación de herramientas digitales solo cuando responden a un objetivo pedagógico definido, no como fin en sí mismas. |
| Alfabetización en IA | Capacidad de comprender, usar y cuestionar la IA, incluida la evaluación de sesgos, la validación de fuentes y la noción de alucinación de los modelos. |
| Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática (BTI) | Modalidad de educación media técnica reconocida oficialmente por Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026. Forma un Auxiliar Técnico de Nivel Medio con competencias en programación, hardware/software, redes y ética informática. |

# 4. Directivas de redacción y documentos de referencia

Este apartado lista las directivas técnico-pedagógicas que rigen el Plan Maestro y los documentos que las fundamentan. Toda decisión de diseño curricular, metodológico o evaluativo puede trazarse hasta uno de estos instrumentos.

| # | Directiva | Fundamento / Principio | Documento de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño inverso: definir primero el perfil de egreso final y diseñar en sentido retrospectivo. | Backward Design | Wiggins & McTighe (2005). Understanding by Design. ASCD. |
| 2 | Alinear lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa hacia el mismo perfil. | Constructive Alignment | Biggs & Tang (2011). Teaching for Quality Learning. McGraw-Hill. |
| 3 | Articular verticalmente: cada nivel define competencias de entrada y de salida explícitas. | Articulación curricular vertical (Wiggins y McTighe; Biggs) | Wiggins y McTighe (2005); Biggs y Tang (2011). Antecedente de política: PNDE 2040 (Res. MEC N° 1208/2023). |
| 4 | El diseño curricular del BTI es el documento rector del Nivel Medio para la especialidad. | Marco curricular oficial BTI | Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026. Diseño Curricular del BTI, Especialidad Informática. |
| 5 | Definir perfiles de egreso por nivel en competencias digitales observables con progresión A1–C2. | Marco de progresión DigComp | DigComp 2.2 — Comisión Europea, JRC (2022). |
| 6 | Orientar los estándares de estudiantes y educadores en tecnología. | Estándares ISTE v4.02 | ISTE Standards for Students & Educators (2024). |
| 7 | Graduar la alfabetización en IA según las 5 grandes ideas (AI4K12). | AI4K12 — 5 Big Ideas in AI | Touretzky et al. (2019). Envisioning AI for K-12. AAAI. |
| 8 | Tratar la IA como eje transversal; edad mínima 13 años para uso autónomo. | Ética de la IA en educación | UNESCO (2023). Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación. |
| 9 | Usar marcos de competencias IA para docentes y estudiantes con progresión por niveles. | Competencias IA UNESCO | UNESCO (2024). Marcos de competencias en IA para docentes y estudiantes. |
| 10 | Integrar formación docente en tres dimensiones: disciplinar, pedagógico y tecnológico. | Modelo TPACK | Mishra & Koehler (2006). TPACK. Teachers College Record, 108(6). |
| 11 | Garantizar protección reforzada de datos de menores en toda plataforma adoptada. | Privacidad de datos educativos | Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales. Paraguay. |
| 12 | Enmarcar la educación en los fines nacionales del sistema educativo paraguayo. | Marco legal nacional | Ley General de Educación N° 1264/98. Paraguay. |
| 13 | Evitar dependencia de un único proveedor; priorizar herramientas abiertas. | Sostenibilidad tecnológica | Criterio institucional documentado en el PITE. |
| 14 | Separar hechos verificables de opiniones; marcar XXX lo pendiente de confirmación. | Disciplina de evidencia | Criterio institucional del proyecto. |

# 5. Marco normativo de referencia

Los marcos normativos indican el deber ser; los estándares ofrecen criterios operativos.

| Norma o instrumento | Año / referencia | Aporte clave |
| --- | --- | --- |
| Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026 — Diseño Curricular BTI Informática | 20/05/2026 | Marco rector oficial del Nivel Medio, Especialidad Informática. Implementación obligatoria a partir del año lectivo 2026 en todas las instituciones que ofertan la especialidad. Firmada por la Directora General Ana Mello Martínez. |
| Plan de estudios BTI Informática (Res. N° 2141/2016) | 2016 (vigente) | Define la distribución de disciplinas y cargas horarias del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática. |
| UNESCO — Recomendación sobre la Ética de la IA | 2021 | Primer marco normativo universal (193 Estados); política de datos, gobernanza y educación. |
| UNESCO — Guía para el uso de IA generativa en educación | 2023 (ed. esp. 2024) | Enfoque humanístico; preserva el juicio humano; edad mínima 13 años; resguardo de la privacidad. |
| UNESCO — Marcos de competencias en IA | 2024 | La IA complementa al docente; matriz de progresión por niveles. |
| ISTE Standards (v4.02) | 2024 | Estándares para estudiantes, educadores y líderes; base investigativa. |
| DigComp 2.2 / DigCompEdu (Comisión Europea, JRC) | 2017–2022 | Competencia digital ciudadana y docente con niveles de progresión A1 a C2. |
| MEC — Plan Nacional de Desarrollo Educativo Paraguay 2040 | Res. MEC N° 1208/2023 | Incorpora las TIC como línea estratégica del sistema educativo nacional. [Estatus: versión 1, aprobada en 2023 de forma controvertida y sin consenso del Conec; tómese como antecedente de horizonte, no como norma curricular operativa.] |
| Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales | 2025 | Protección reforzada de menores; exigibilidad plena hacia noviembre de 2027. |
| Ley General de Educación N° 1264/98 | 1998 | Establece los fines de la educación paraguaya; marco del perfil de egreso institucional. |

# 6. Visión, misión y objetivos

## 6.1. Visión

Ser un área de referencia en la enseñanza de competencias digitales en la región, reconocida por una propuesta científica, progresiva y respetuosa de las etapas de desarrollo del estudiante, que forme personas capaces de utilizar la tecnología con criterio técnico y valores cristianos.

## 6.2. Misión

Formar a los estudiantes del Colegio Presbiteriano Cerritos en el pensamiento computacional y las competencias digitales a lo largo de toda su trayectoria escolar, mediante un recorrido articulado que va del juego sin pantallas en los primeros años al dominio de herramientas digitales avanzadas en los niveles superiores, integrando la formación técnica con los valores de la fe y el respeto por la dignidad de cada persona.

## 6.3. Objetivo general

Establecer un programa institucional de informática y tecnología, progresivo y articulado, que abarque desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio, sustentado en marcos internacionales de referencia y alineado con la normativa nacional vigente —en particular la Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026—, orientado a alcanzar el perfil de egreso del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática, mediante perfiles de egreso verificables para cada nivel de la trayectoria.

## 6.4. Objetivos específicos

- Diseñar el documento matriz del área y sus entregables complementarios dentro del período definido.

- Desarrollar el pensamiento computacional desde el Nivel Inicial mediante la programación desconectada, con al menos una secuencia didáctica por grado.

- Articular verticalmente los contenidos de los cinco niveles, definiendo para cada ciclo las competencias de entrada y de salida.

- Definir el perfil de egreso en cuatro dimensiones observables al cierre de cada nivel: pensamiento computacional, competencia digital, comprensión de la IA y ciudadanía digital.

- Integrar las plataformas y herramientas seleccionadas mediante guías metodológicas operativas, aprovechando las dos salas de informática institucionales.

- Establecer un sistema de evaluación con indicadores y rúbricas estandarizados, alineados a DigComp 2.2, ISTE y el Diseño Curricular oficial del BTI.

- Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 en todo tratamiento de datos de estudiantes, mediante una evaluación de impacto previa a cada plataforma adoptada.

# 7. El punto de llegada: perfil de egreso del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática

Este apartado constituye el ancla de todo el plan. Conforme al diseño inverso, define el resultado al que apunta la trayectoria completa. El perfil se construye sobre dos capas complementarias: el perfil institucional del Colegio Presbiteriano Cerritos (§7.2) y el perfil oficial del MEC definido en el Diseño Curricular reconocido por Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026 (§7.4).

## 7.1. Competencia general

El egresado es un ciudadano digital proactivo y ético, formado en una cosmovisión bíblica, con capacidad para resolver problemas de su entorno mediante el pensamiento computacional, el diseño y desarrollo de software, la gestión de datos y la integración estratégica de herramientas de inteligencia artificial, auditando con criterio humano la veracidad de sus resultados y adaptándose de forma autónoma al dinamismo tecnológico.

## 7.2. Las cuatro dimensiones del perfil institucional

|  | Dimensión | Descriptores principales |
| --- | --- | --- |
| I | Espiritual y cosmovisión bíblica | Fundamenta intelecto y decisiones en la autoridad de las Escrituras. Comprende el evangelio: salvación por gracia mediante la fe en la obra sustitutiva de Cristo, regeneración por el Espíritu. Valora la centralidad de la Palabra. Ejerce discernimiento frente a desvíos doctrinales y agendas ideológicas. |
| II | Académica y cognitiva | Se expresa con claridad y precisión en español (normas RAE). Resuelve problemas complejos con razonamiento lógico-matemático. Domina el inglés a nivel de comunicación profesional. Ejerce análisis crítico y validación sistemática de fuentes. |
| III | Tecnológica y digital | Administra sistemas digitales y ofimáticos de nivel profesional. Diseña estructuras algorítmicas y aplicaciones funcionales. Emplea IA con criterio: audita sesgos y alucinaciones. Aplica higiene de ciberseguridad y políticas de privacidad conforme a Ley N° 7593/2025. |
| IV | Ética, conductual y social | Rechaza el fraude académico; sustenta logros en autodisciplina. Respeta autoridades institucionales. Trata a toda persona con dignidad (imagen de Dios). Administra tiempo y capacidades con mayordomía cristiana. |

## 7.3. Perfil técnico-profesional del BTI — Competencias institucionales

| Subcompetencia | Indicadores de logro observables al cierre del tercer año |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional y diseño algorítmico | Descompone problemas, reconoce patrones y abstrae. Diseña diagramas de flujo y pseudocódigo antes de codificar. Traduce un requerimiento real en una secuencia lógica verificable. |
| Desarrollo de software estructurado y orientado a objetos | Programa en Python y JavaScript con estructuras de control, funciones y objetos. Construye aplicaciones de escritorio o web funcionales que resuelven una necesidad real del entorno. |
| Gestión de datos y bases de datos relacionales | Modela y consulta bases de datos relacionales. Conecta una base de datos sencilla con una interfaz de usuario para el almacenamiento dinámico de información. |
| Arquitectura de hardware y redes | Comprende los componentes de un sistema informático y nociones de redes. Instala, configura y realiza mantenimiento preventivo/correctivo a equipos básicos. |
| Integración y cocreación con IA | Emplea API e interfaces de IA bajo cuentas institucionales. Usa la IA para depurar y optimizar su propio código. Aplica ingeniería de instrucciones con criterio verificable. |
| Análisis crítico de la IA | Detecta sesgos y alucinaciones. Valida fuentes. Audita la veracidad de resultados generados. Reconoce nociones de redes neuronales y modelos de lenguaje. |
| Ética, seguridad y ciudadanía digital | Aplica licencias de uso (Creative Commons, MIT). Respeta la propiedad intelectual. Aplica higiene de ciberseguridad y políticas de privacidad (Ley N° 7593/2025). |
| Mayordomía y testimonio profesional | Procede con plena integridad académica. Administra su tiempo y capacidades. Orienta su competencia técnica al servicio del bien común conforme a su cosmovisión bíblica. |

## 7.4. Perfil oficial del MEC — Diseño Curricular del BTI (Res. N° 2786/2026)

El Diseño Curricular oficial define al egresado como Auxiliar Técnico de Nivel Medio con las siguientes cinco competencias, que el colegio integra plenamente en su propuesta:

| # | Competencia oficial (Diseño Curricular BTI — Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026) |
| --- | --- |
| 1 | Emplean conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos en la práctica laboral de su especialidad y en la prosecución de estudios superiores. Planifican, organizan, conducen y controlan trabajos de su área. Analizan y proponen soluciones a problemas informáticos acordes a su nivel. |
| 2 | Aplican con eficiencia y eficacia los conocimientos tecnológicos e informáticos para trabajos de calidad que garanticen información veraz para la toma de decisiones. Usan el pensamiento crítico y el método científico para resolver problemas. |
| 3 | Aplican habilidades y destrezas en el uso y desarrollo de aplicaciones informáticas para el procesamiento de información. Manejan con solvencia software de aplicaciones generales. Desarrollan programas de aplicación de complejidad básica usando diversos paradigmas de programación. |
| 4 | Desarrollan destrezas para el uso y mantenimiento de equipos informáticos. Instalan y configuran sistemas básicos de hardware y software. Realizan mantenimiento preventivo y correctivo. Montan e instalan redes de complejidad sencilla. |
| 5 | Aplican el pensamiento crítico y la ética en el manejo de informaciones. Promueven y practican el uso seguro, legal y responsable de la información. Actúan con ética y responsabilidad en el manejo de equipos, instalación de software legal y calidad de los componentes. |

## 7.5. Perfil ocupacional (campo laboral del egresado BTI)

Según el Diseño Curricular oficial, el egresado puede desempeñarse en pequeñas y medianas empresas de servicios públicos o privados como: soporte técnico en hardware y software; instalador y operador de centro de cómputos; técnico de mantenimiento de PC; operador avanzado de computadoras; diseñador junior de páginas web; programador junior; vendedor de equipos informáticos; capacitador en software de aplicaciones generales; administrador de redes sociales (community manager); programador junior en microcontroladores y diseño de prototipos; y emprendedor PYMES.

# 8. Arquitectura de articulación vertical

La articulación vertical es el principio organizador que da coherencia a toda la trayectoria. Cada nivel se concibe como receptor de competencias del nivel anterior y proveedor de competencias al nivel siguiente.

## 8.1. Principio de articulación

- Continuidad: ningún contenido se introduce de forma aislada; siempre conecta con algo del nivel anterior.

- Progresión: la complejidad y la autonomía del estudiante aumentan de nivel en nivel.

- Coherencia: los cuatro ejes (pensamiento computacional, competencia digital, comprensión de la IA, ciudadanía digital) atraviesan todos los niveles con distinto grado de profundidad.

## 8.2. Matriz de articulación por nivel

| Nivel | Competencias que recibe (entrada) | Competencias que entrega (salida) | Puente metodológico clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel Inicial (3-5 años) | — (punto de partida) | Algoritmos analógicos. Secuenciación. Reconocimiento de patrones. Roles programador / robot. | Programación desconectada; robótica tangible screen-free. |
| Primer Ciclo (1° a 3°) | Algoritmos analógicos. Secuenciación. Reconocimiento de patrones. | Bloques básicos. Entornos digitales controlados. Comprensión de instrucciones humanas a máquinas. | Transición analógico → bloques. ScratchJr, Scratch, Code.org, Minecraft Education. |
| Segundo Ciclo (4° a 6°) | Bloques básicos. Entornos controlados. Comprensión de instrucciones. | Bucles, condicionales, eventos. Automatización básica. Modelos visuales. Producción de contenidos digitales. | Bloques avanzados. Agente Minecraft. Teachable Machine. |
| Tercer Ciclo (7° a 9°) | Bucles, condicionales, eventos. Automatización. Producción de contenidos. | Código textual (Python básico). Hardware físico. IA generativa supervisada. Ingeniería de instrucciones básica. | Transición bloque → código. Micro:bit, MakeCode, Machine Learning for Kids. |
| Nivel Medio (1° a 3°) | Python básico. Hardware. IA supervisada. Pensamiento algorítmico. | Python y JS avanzados. POO. BD relacionales. API de IA. Aplicación funcional de impacto real. | Algorítmica formal. Gabinete. Diseño Curricular oficial Res. N° 2786/2026. |

## 8.3. Progresión de los cuatro ejes transversales

| Eje | Nivel Inicial | 1° y 2° Ciclo | 3° Ciclo | Nivel Medio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pensamiento computacional | Secuencias y patrones analógicos | Bloques; descomposición de problemas | Código textual; abstracción formal | Diseño de sistemas; arquitectura de software |
| Competencia digital | Sin pantallas; entornos físicos | Entornos controlados; producción básica | Producción digital; hardware programable | Desarrollo profesional; gestión de datos |
| Comprensión de la IA | Patrones en la naturaleza; sin dispositivos | IA como herramienta cerrada; automatización | IA generativa supervisada; detección de sesgos | IA como colaborador; API; auditoría crítica |
| Ciudadanía digital | Convivencia; cuidado de materiales | Privacidad básica; uso apropiado | Propiedad intelectual; huella digital | Ética profesional; licencias; ciberseguridad |

# 9. Trayectoria formativa articulada y perfiles de egreso por nivel

Esta sección desarrolla el recorrido de cada nivel en detalle. Los perfiles de egreso son el compromiso institucional verificable del área de Tecnología con cada ciclo. De cada perfil deben derivarse el plan de nivel, la malla curricular y los instrumentos de evaluación correspondientes.

Alcance de los perfiles en los niveles de una hora semanal. El Nivel Inicial, el Primer Ciclo y el Segundo Ciclo disponen de 1 h/semana (≈38 h/año). Con esa carga, los descriptores de egreso de estos tres niveles deben entenderse como competencias de iniciación y aproximación, no de dominio; en particular, el entrenamiento de modelos visuales y la noción de sesgo (Segundo Ciclo) se trabajan a nivel exploratorio. El dominio se consolida en los niveles de mayor carga (Tercer Ciclo y Nivel Medio). Esta precisión preserva el carácter verificable del perfil de egreso: lo exigible en cada nivel es coherente con el tiempo asignado.

## 9.1. Nivel Inicial (salas de 3, 4 y 5 años)  —  1 h/semana · 38 h/año

Carga horaria: 1 hora semanal · aprox. 38 horas anuales · Docente asignado · Sin sala de informática (metodología desconectada)

### Enfoque y metodología

Programación desconectada (unplugged) y robótica tangible. Prioridad absoluta: cero pantallas. Los niños asumen el papel de robots y programadores en grillas físicas, usando tarjetas con flechas, secuencias lógicas y juegos de roles. Kits de robótica screen-free (tipo Bee-Bot o alternativas de código abierto) y alfombras cuadriculadas. Integración de la IA: acercamiento sensorial y lógico a la identificación de patrones elementales, sin exposición a dispositivos.

### Perfil de egreso — Nivel Inicial

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Ejecuta y diseña algoritmos de tres a cinco pasos de manera analógica. Identifica secuencias ordenadas en situaciones cotidianas (recetas, rutinas, cuentos). Detecta y corrige errores en una secuencia simple dada. |
| Competencia digital | Identifica dispositivos tecnológicos del entorno (computadora, tableta, teléfono, robot físico). Comprende que los dispositivos obedecen instrucciones creadas por personas. Cuida los materiales tecnológicos del aula. |
| Comprensión de la IA | Reconoce patrones en objetos, imágenes y sonidos del entorno cotidiano. Comprende de manera concreta que las máquinas distinguen categorías siguiendo reglas. Diferencia lo que puede hacer una máquina de lo que solo puede hacer una persona. |
| Ciudadanía digital | Participa con respeto y colaboración en actividades grupales. Sigue normas de convivencia en el uso de materiales compartidos. Comprende que la tecnología tiene reglas de uso apropiado. |

## 9.2. Primer Ciclo (1° a 3° grado)  —  1 h/semana · 38 h/año

Carga horaria: 1 hora semanal · aprox. 38 horas anuales · Docente asignado · Sala de informática de primaria (15 PCs con internet)

### Enfoque y metodología

Tránsito hacia lo digital y gamificación constructiva. Programación por bloques (ScratchJr, Scratch, Code.org) como columna vertebral abierta. Minecraft Education como plataforma integrada para la geometría espacial, los escenarios históricos y la ciudadanía digital. La sala de primaria (15 PCs) permite grupos rotativos de hasta 2 estudiantes por máquina con grupos de 30 alumnos.

### Perfil de egreso — Primer Ciclo

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Construye y depura secuencias lógicas usando programación por bloques. Identifica y corrige errores (debugging) en programas simples. Descompone una tarea cotidiana en pasos ejecutables por una computadora. |
| Competencia digital | Navega entornos digitales controlados con supervisión del docente. Usa plataformas educativas básicas (ScratchJr, Scratch, Code.org, Minecraft Education) para construir abstracciones matemáticas y espaciales. |
| Comprensión de la IA | Identifica cómo los videojuegos y asistentes de voz responden a instrucciones. Comprende que la tecnología aprende de ejemplos dados por personas. Reconoce situaciones cotidianas donde interviene la automatización. |
| Ciudadanía digital | Diferencia el uso apropiado e inapropiado de los dispositivos. Cuida los equipos de la sala de informática y sigue sus normas. Reconoce que la información digital puede ser verdadera o falsa. |

## 9.3. Segundo Ciclo (4° a 6° grado)  —  1 h/semana · 38 h/año

Carga horaria: 1 hora semanal · aprox. 38 horas anuales · Docente asignado · Sala de informática de primaria (15 PCs con internet)

### Enfoque y metodología

Automatización básica y ciudadanía digital. Programación por bloques avanzados con bucles, condicionales y eventos. Programación del Agente de Minecraft para automatizar tareas. Entrenamiento de modelos visuales (Teachable Machine). Producción de contenidos digitales propios.

### Perfil de egreso — Segundo Ciclo

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Diseña y depura programas con bucles, condicionales y eventos para resolver problemas interdisciplinarios. Automatiza tareas simples en entornos virtuales. Reconoce patrones repetitivos y los traduce en estructuras de repetición. |
| Competencia digital | Produce contenidos digitales básicos: presentaciones, animaciones y simulaciones sencillas. Gestiona archivos y carpetas con criterio. Usa plataformas educativas de manera semiautónoma. |
| Comprensión de la IA | Entrena y evalúa modelos visuales simples (Teachable Machine). Identifica nociones básicas de sesgo en sistemas automatizados (Buolamwini y Gebru, 2018). Comprende cómo una máquina aprende a clasificar. |
| Ciudadanía digital | Reconoce la propiedad intelectual y los derechos de autor básicos. Aplica normas básicas de privacidad en línea. Distingue información digital confiable de no confiable usando criterios verificables. |

## 9.4. Tercer Ciclo (7° a 9° grado)  —  3 h/semana · 114 h/año

Carga horaria: Computación 1 h/sem + Programación 2 h/sem = 3 h/sem · aprox. 114 h/año · Docente asignado · Sala de informática de secundaria (25 PCs con internet)

### Enfoque y metodología

Del bloque al código fuente y pensamiento crítico. Computación: fundamentos de sistemas, hardware y manejo del entorno digital. Programación: programación física (micro:bit con MakeCode) e introducción a Python; scripts en Minecraft (JavaScript o Python); Machine Learning for Kids. Uso crítico de la IA generativa en la investigación escolar e iniciación a la ingeniería de instrucciones. La sala de secundaria (25 PCs) permite trabajo individual o en parejas.

### Perfil de egreso — Tercer Ciclo

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Escribe, prueba y depura scripts en lenguaje textual (Python básico). Diseña soluciones algorítmicas para problemas reales del entorno. Programa hardware físico (micro:bit) para automatizar tareas sencillas. |
| Competencia digital | Gestiona proyectos digitales colaborativos con herramientas en línea. Produce contenidos digitales de complejidad media: scripts funcionales o sitios estáticos. Comprende nociones básicas de redes, servidores y conectividad. |
| Comprensión de la IA | Usa herramientas de IA generativa con supervisión crítica, documentando el proceso. Detecta alucinaciones y sesgos en respuestas de sistemas de IA. Aplica ingeniería de instrucciones básica (prompting). Diferencia el uso legítimo del fraudulento. |
| Ciudadanía digital | Cita fuentes digitales correctamente y distingue uso legítimo de plagio. Gestiona su huella digital con conciencia. Aplica normas de ciberseguridad básica. Actúa con integridad académica frente a herramientas de IA. |

## 9.5. Nivel Medio (1° a 3° curso) — Especialidad Informática (BTI)

Marco normativo: Res. DGTCEEB y EM N° 2786/2026 · Plan de estudios: Res. N° 2141/2016 · Sala de informática de secundaria (25 PCs con internet)

Verificación pendiente (carga horaria oficial). Las cargas y denominaciones de disciplinas del BTI consignadas en este apartado (Algorítmica 4 h; Gabinete 12 h) deben cotejarse de forma literal con el plan de estudios oficial aprobado por Res. N° 2141/2016. Si la distribución oficial difiere, prevalece la norma y este cuadro debe ajustarse. No modificar las cifras sin verificación documental.

### Carga horaria BTI por curso

| Curso | Disciplina | H/semana | H/año (38 sem.) | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° BTI | Algorítmica | 4 | 152 | Lógica matemática, pseudocódigo, diagramas de flujo |
| 1° BTI | Gabinete (Lab.+Soft.+Hard.) | 12 | 456 | HTML, programación, hardware, redes básicas |
| 2° BTI | Algorítmica | 4 | 152 | Programación estructurada y orientada a objetos |
| 2° BTI | Gabinete (Lab.+Soft.+Hard.) | 12 | 456 | Bases de datos, desarrollo de aplicaciones |
| 3° BTI | Algorítmica | 4 | 152 | Estructuras de datos, algoritmos avanzados |
| 3° BTI | Gabinete (Lab.+Soft.+Hard.) | 12 | 456 | Proyecto integrador de egreso, redes avanzadas |
| Total BTI / curso | — | 16 | 608 | Total horas técnicas por año cursado |

### Carga horaria BTC y BCB por curso

| Curso | Disciplina | H/semana | H/año (38 sem.) | Especialidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1° BTC | Informática | 3 | 114 | Bachillerato Técnico en Contabilidad |
| 1° BTC | Programación | 4 | 152 | Bachillerato Técnico en Contabilidad |
| 2° BTC | Informática | 2 | 76 | Bachillerato Técnico en Contabilidad |
| 3° BTC | Informática | 3 | 114 | Bachillerato Técnico en Contabilidad |
| 3° BTC | Programación | 4 | 152 | Bachillerato Técnico en Contabilidad |
| 1° BCB | Informática | 1 | 38 | Bachillerato en Ciencias Básicas |
| 1° BCB | Programación | 2 | 76 | Bachillerato en Ciencias Básicas |
| 2° BCB | Informática | 2 | 76 | Bachillerato en Ciencias Básicas |
| 3° BCB | Informática | 2 | 76 | Bachillerato en Ciencias Básicas |

### Perfil de egreso BTI — síntesis (ver §7 para el desarrollo completo)

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Diseña, programa e implementa sistemas de software funcionales con POO, modularización y depuración sistemática. Modela bases de datos relacionales y las conecta con interfaces de usuario. Domina Algorítmica formal (Res. N° 2786/2026). |
| Competencia digital | Desarrolla aplicaciones de escritorio o web que resuelven necesidades reales. Administra sistemas digitales y ofimáticos de nivel profesional. Instala, configura y realiza mantenimiento de hardware y redes. |
| Comprensión de la IA | Emplea API e interfaces de IA bajo cuentas institucionales. Usa IA para depurar y optimizar código propio. Comprende nociones de redes neuronales y modelos de lenguaje. Audita con criterio humano la veracidad de los resultados. |
| Ciudadanía digital | Aplica licencias de uso (Creative Commons, MIT). Respeta la propiedad intelectual. Aplica higiene de ciberseguridad y políticas de privacidad (Ley N° 7593/2025). Actúa con plena integridad académica y profesional. |

# 10. Ecosistema tecnológico, infraestructura y carga horaria consolidada

## 10.1. Resumen consolidado de carga horaria institucional

| Nivel / Ciclo | H/semana | H/año (≈38 sem.) | Sala utilizada | Proporción alumnos/PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preescolar (Nivel Inicial) | 1 | 38 | Sin sala (unplugged) | — |
| Primer Ciclo (1° a 3°) | 1 | 38 | Sala Primaria (15 PCs) | 2:1 (grupos de ~30) |
| Segundo Ciclo (4° a 6°) | 1 | 38 | Sala Primaria (15 PCs) | 2:1 (grupos de ~30) |
| Tercer Ciclo (7° a 9°) | 3 | 114 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 o 2:1 |
| 1° BTI | 16 | 608 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 |
| 2° BTI | 16 | 608 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 |
| 3° BTI | 16 | 608 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 |
| 1° BTC | 7 | 266 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 o 2:1 |
| 2° BTC | 2 | 76 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 |
| 3° BTC | 7 | 266 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 |
| 1° BCB | 3 | 114 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 o 2:1 |
| 2° BCB | 2 | 76 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 o 2:1 |
| 3° BCB | 2 | 76 | Sala Secundaria (25 PCs) | 1:1 o 2:1 |

Nota: Cálculo basado en 38 semanas efectivas de clases (2.a semana de febrero a 3.a semana de noviembre). Docentes asignados verificados en todos los niveles.

## 10.2. Infraestructura tecnológica disponible

| Recurso | Descripción y estado actual |
| --- | --- |
| Sala de informática — Primaria | 15 computadoras de escritorio con acceso a internet. Disponible para Primer y Segundo Ciclo. Permite grupos de hasta 30 alumnos en modalidad de 2 por máquina. Uso supervisado con plataformas educativas en la nube. |
| Sala de informática — Secundaria | 25 computadoras de escritorio con acceso a internet. Disponible para Tercer Ciclo y Nivel Medio. Permite trabajo individual (BTI) o en parejas (BTC/BCB). Configuración para IDE, bases de datos y desarrollo de aplicaciones. |
| Conectividad | Acceso a internet en ambas salas. Especificaciones técnicas de velocidad, ancho de banda y red Wi-Fi pendientes de relevamiento detallado (ver §16). |
| Nivel Inicial | Metodología 100% desconectada: sin sala de informática. Material físico: grillas, tarjetas de algoritmos. Kits de robótica tangible: pendientes de adquisición (ver §16). |
| Docentes | Docentes asignados en todos los niveles y ciclos, con carga horaria acorde a la distribución institucional. |
| Estudiantes (aprox.) | XXX — consignar la matrícula real por nivel/ciclo (Inicial, EEB y Media tienen matrículas distintas; no usar una cifra uniforme estimada). |

## 10.3. Criterio de selección de herramientas

El plan adopta como columna vertebral herramientas abiertas y de bajo costo —CS Unplugged, ScratchJr, Scratch, Code.org, MakeCode con micro:bit, Machine Learning for Kids, Python, JavaScript, VS Code o Thonny— e incorpora Minecraft Education como plataforma integrada de enriquecimiento, no como dependencia única. Esto mitiga el riesgo de vendor lock-in y garantiza la continuidad del aprendizaje ante cambios de licenciamiento.

## 10.4. Mapa de herramientas por nivel

| Nivel | Herramientas principales | Herramienta complementaria | Restricción clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel Inicial | CS Unplugged, grillas físicas, tarjetas de algoritmos | Bee-Bot u otro kit screen-free | Cero pantallas sin excepciones |
| Primer Ciclo | ScratchJr, Scratch, Code.org | Minecraft Education | 2 estudiantes/PC en sala primaria |
| Segundo Ciclo | Scratch avanzado, Agente de Minecraft | Teachable Machine | Uso supervisado de internet |
| Tercer Ciclo | Micro:bit con MakeCode, Python básico | Machine Learning for Kids, VS Code/Thonny | IA generativa solo supervisada |
| Nivel Medio BTI | Python, JavaScript, VS Code, SQL, HTML/CSS | API de IA, GitHub, entornos de desarrollo | Cuentas institucionales protegidas |

# 11. Integración transversal de la Inteligencia Artificial

La IA no se entiende como una materia independiente, sino como un eje transversal que madura junto con el desarrollo cognitivo del estudiante. La gradualidad se organiza en tres etapas.

| Etapa | Niveles | Rol de la IA y énfasis |
| --- | --- | --- |
| Alfabetización y consumo guiado | Nivel Inicial a Segundo Ciclo | IA como objeto de observación y asistente cerrado. Identificación de patrones, nociones de automatización, protección de datos del menor. |
| Cocreación y pensamiento crítico | Tercer Ciclo | IA generativa como copiloto supervisado. Validación de fuentes, detección de sesgos y alucinaciones, ingeniería de instrucciones básica, uso ético. |
| Desarrollo, ética y aplicación especializada | Nivel Medio | IA como herramienta socioprofesional. API, depuración asistida, nociones de redes neuronales y modelos de lenguaje, auditoría crítica de resultados. |

## 11.1. Reglamento de uso ético de la IA (síntesis)

Usos incentivados (la IA como copiloto):

- Generación de ideas para proyectos.

- Explicación de conceptos y tutoría de refuerzo.

- Depuración u optimización de código creado por el propio estudiante.

Usos prohibidos:

- La presentación como propio de un producto generado íntegramente por la IA constituye una falta grave a la honestidad académica.

Resguardos:

- Edad mínima sugerida de 13 años para el uso autónomo (UNESCO, 2023).

- Cuentas institucionales protegidas; evaluación previa de toda plataforma conforme a la Ley N° 7593/2025.

- Declaración de uso ético de la IA adjunta a los trabajos del Nivel Medio.

# 12. Plan de implementación

## 12.1. Fases de elaboración documental

El cronograma se expresa en fases y volumen de trabajo —no en fechas fijas—, dado que la elaboración se compatibiliza con las funciones de dirección. Ritmo previsto: bloques de una hora, tres veces por semana.

| Fase | Entregable | Horas estimadas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Proyecto Institucional (documento matriz) | 18 a 24 h | Alta |
| Fase 2 | Malla curricular articulada por nivel (un documento por nivel) | 30 a 42 h | Alta |
| Fase 3 | Matrices de perfil de egreso por nivel (verificación) | 18 a 24 h | Alta |
| Fase 4 | Manual de programación desconectada (Nivel Inicial) | 24 a 30 h | Media |
| Fase 5 | Guía de implementación de Minecraft Education | 18 a 24 h | Media |
| Fase 6 | Batería de indicadores y rúbricas de evaluación por nivel | 24 a 30 h | Alta |
| Total efectivo |  | 132 a 174 h |  |
| Con margen (25-30 %) |  | 165 a 226 h |  |

## 12.2. Hoja de ruta trienal

Alcance de la hoja de ruta trienal. Este apartado describe la dimensión institucional y operativa del proyecto (infraestructura, sistemas de gestión, analítica de datos). Es complementario —y distinto— del cronograma de elaboración documental del §12.1, que es de naturaleza curricular y pedagógica. Ambos planos avanzan en paralelo y no deben confundirse.

Año 1 — Fundamentación y estandarización.

Actualización de infraestructura crítica. Consolidación de sistemas de gestión. Despliegue inicial de automatizaciones. Capacitación básica del plantel.

Año 2 — Integración pedagógica y adopción.

Incorporación obligatoria de la tecnología educativa en la planificación. Capacitación en IA. Primer corte de indicadores y corrección de desvíos.

Año 3 — Madurez, analítica e innovación.

Uso de analítica de datos para la toma de decisiones. Implementación avanzada en el Nivel Medio. Auditoría final del retorno pedagógico y operativo del trienio.

# 13. Gobernanza y responsabilidades

| Función en el proyecto | Responsable institucional |
| --- | --- |
| Patrocinio estratégico y aprobación | Dirección General (Pastor Cristian Jara) · CEO (Lic. Fernando Barreto) |
| Coordinación pedagógica y calidad | Dirección de Calidad Educativa (Prof. Marcial Esquivel) |
| Liderazgo técnico-pedagógico del plan | Dirección Académica y Área de Informática (Lic. Rodrigo Godoy) |
| Implementación Primer Ciclo (1° a 3°) | Coordinación (Prof. Herminia Medina) |
| Implementación Segundo Ciclo (4° a 6°) | Coordinación (Prof. Alma Ovelar) |
| Implementación Tercer Ciclo (7° a 9°) | Coordinación (Prof. Perla Forcado) |
| Implementación Nivel Medio (1° a 3°) | Coordinación (Prof. Rossana Franco) |
| Nivel Inicial | Dirección (Lic. Mariel Díaz) · Coordinación (Prof. Ana) |
| Acompañamiento socioemocional | Psicología (Lic. Lea Cousirat) |
| Formación de valores y ética | Capellanía (Pastor David Lugo) |
| Área de Inglés y recursos digitales | Coordinación de Inglés (Prof. Marietha Marais) |
| Soporte administrativo y de personas | Administración (Lic. Perla Quinteros) · RR. HH. (Lic. Rosa Gómez) |

## 13.1. Plan de capacitación docente

La integración eficaz exige articular el saber disciplinar, el pedagógico y el tecnológico (modelo TPACK, Mishra y Koehler, 2006). La formación se organiza en tres módulos: fundamentos del pensamiento computacional, entornos de programación escolar e IA como asistente de aula. Se sostiene mediante Círculos de Aprendizaje Pedagógico (CAP) mensuales.

# 14. Evaluación, indicadores e instrumentos

## 14.1. Dos planos de evaluación

Evaluación del proyecto (gestión).

Porcentaje de entregables completados sobre el total previsto.

Evaluación de los aprendizajes (aula).

Batería de indicadores y rúbricas por nivel, alineadas a DigComp 2.2, ISTE y el Diseño Curricular oficial del BTI (Res. N° 2786/2026), con criterios observables de logro en las cuatro dimensiones del perfil de egreso.

## 14.2. Sistema de indicadores clave (KPI)

Nota: Los valores de línea base se completarán tras el diagnóstico inicial. No se consignan cifras estimadas.

Instrumentos de medición previstos. Aunque las líneas base se relevarán en el diagnóstico inicial (valores en XXX), el instrumento de cada dimensión queda definido desde ahora: (a) competencia digital del estudiante, mediante una rúbrica por nivel alineada a DigComp 2.2 (escala A1-C2) aplicada al cierre de cada ciclo; (b) integración EdTech docente, mediante revisión de las planificaciones y una lista de cotejo; (c) infraestructura, mediante relevamiento técnico de los equipos y medición del ancho de banda útil por sala; (d) gestión del proyecto, mediante el porcentaje de entregables completados sobre el total previsto. La definición del instrumento no depende del diagnóstico; solo los valores de línea base.

| Dimensión | Indicador (KPI) | Línea base | Meta Año 1 | Meta Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Estado de equipamiento sala primaria (15 PCs) | XXX | XXX | XXX |
| Infraestructura | Estado de equipamiento sala secundaria (25 PCs) | XXX | XXX | XXX |
| Infraestructura | Cobertura y velocidad Wi-Fi útil en ambas salas | XXX Mbps | XXX Mbps | XXX Mbps |
| Competencia | Promedio de alfabetización digital por nivel | XXX/100 | XXX/100 | XXX/100 |
| Competencia | Frecuencia de adopción de plataformas por docente | XXX | XXX | XXX |
| Competencia | Tasa de integración EdTech en la planificación docente | XXX % | XXX % | XXX % |
| Gestión | Porcentaje de entregables del Plan Maestro completados | 0 % | XXX % | 100 % |
| Gestión | Tiempo neto de resolución de contingencias técnicas | XXX h | XXX h | XXX h |

# 15. Gobernanza ética, protección de datos y gestión de riesgos

## 15.1. Protección de datos personales (Ley N° 7593/2025)

Promulgada el 27 de noviembre de 2025, es el primer marco integral del país y la norma más crítica para el colegio por el manejo de datos de menores. Establece protección reforzada para niños, niñas y adolescentes, exige una evaluación de impacto previa al tratamiento de datos y crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP), adscrita al MITIC. Su plena exigibilidad se prevé hacia noviembre de 2027. Toda plataforma incorporada deberá revisarse bajo este criterio antes de su uso en el aula.

## 15.2. Matriz de gestión de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incumplimiento de la Ley N° 7593/2025 en datos de menores | Media | Alto | Evaluación de impacto previa; protocolos de tratamiento; designación de responsable. |
| Sobrecarga de la Dirección por ausencia de coordinación del área | Alta | Medio | Apoyo de herramienta de IA; cronograma por fases con entregas parciales. |
| Expectativas excesivas sobre el impacto de las TIC | Media | Medio | Enfoque prudente; evaluación constante; contrapeso humanístico. |
| Exposición temprana de los niños a pantallas (Nivel Inicial) | Baja | Alto | Metodología 100% desconectada; sin excepciones en preescolar. |
| Capacidad insuficiente de la sala de primaria (15 PCs, ~30 alumnos) | Media | Medio | Organización en grupos rotativos; actividades que alternen trabajo en PC y tareas analógicas. |
| Dependencia de un único proveedor | Media | Medio | Columna abierta de herramientas; Minecraft como plataforma integrada, no exclusiva. |
| Desactualización de marcos de referencia | Baja | Bajo | Revisión periódica; uso de marcos de base investigativa (ISTE v4+, Res. N° 2786/2026). |
| Barreras de acceso para estudiantes con ANEAE | Media | Alto | Aplicación del DUA; ajustes razonables coordinados con Psicología y Calidad; vías equivalentes de evaluación que no eximen del perfil de egreso. |

# 16. Datos pendientes de confirmación (versión 4.0)

Los datos institucionales confirmados en esta versión se consignaron a partir de información proporcionada directamente por la Dirección Académica en junio de 2026. Los siguientes puntos permanecen pendientes de relevamiento formal:

- Especificaciones técnicas detalladas de las PCs de ambas salas (procesador, RAM, disco, sistema operativo) para evaluar compatibilidad con entornos de desarrollo del Nivel Medio.

- Velocidad contratada de internet y ancho de banda disponible por sala (para validar la carga simultánea de plataformas como Minecraft Education con 15 o 25 usuarios concurrentes).

- Existencia de kits de robótica tangible para el Nivel Inicial (Bee-Bot u equivalente). Si no existen, este es un insumo prioritario a adquirir para la implementación del programa.

- Valores de línea base de todos los indicadores del apartado 14 (a relevarse en el diagnóstico inicial del Año 1).

- Montos presupuestarios disponibles para el trienio (por fase y por nivel).

- Resolución interna de la institución que aprueba el Plan Maestro (pendiente de firma de la Dirección General).

- Alineación opcional entre los perfiles de egreso por nivel y el sistema de calificaciones institucional (se recomienda evaluar su inclusión en el boletín interno, aunque no es requisito del MEC).

# 17. Relación con los documentos fuente

Este Plan Maestro integra y debe leerse en coherencia con los documentos siguientes, de los que constituye la síntesis rectora. Los documentos derivados no pueden contradecirlo.

- Diseño Curricular del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática (MEC, mayo 2026).

- Resolución DGTCEEB y EM N° 2786/2026 — reconocimiento y autorización del Diseño Curricular BTI.

- Documento matriz del Proyecto Institucional de Tecnología (PITE) y sus versiones.

- Malla curricular articulada y matrices de perfil de egreso por nivel.

- Manual de programación desconectada para el Nivel Inicial.

- Guía de implementación de Minecraft Education y la IA en la Educación Escolar Básica.

- Batería de indicadores y rúbricas de evaluación por nivel.

- Proyecto Institucional de Innovación Tecnológica y Perfil de Egreso.

- Sustento académico y análisis crítico del proyecto.

- Documento de marcos, estándares, tendencias y gobernanza (Dirección de Nivel Medio).

- Declaración sobre el uso de tecnologías asistidas por IA.

# 18. Sustento académico y referencias

## 18.1. Marco pedagógico y pensamiento computacional

- Bell, T. et al. (2009). Computer Science Unplugged. https://www.csunplugged.org

- Bers, M. U. (2020). Coding as a playground. Routledge.

- Biggs, J. y Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. McGraw-Hill.

- Brennan, K. y Resnick, M. (2012). New frameworks for studying computational thinking. AERA.

- Grover, S. y Pea, R. (2018). Computational Thinking. Computer Science Education.

- Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books.

- Weintrop, D. y Wilensky, U. (2017). Comparing Block-Based and Text-Based Programming. ACM TOCE, 18(1).

- Wiggins, G. y McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2.a ed.). ASCD.

- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

## 18.2. Inteligencia artificial, sesgo y formación docente

- Buolamwini, J. y Gebru, T. (2018). Gender Shades. PMLR, 81. https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html

- Long, D. y Magerko, B. (2020). What is AI Literacy? CHI '20. https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3313831.3376727

- Mishra, P. y Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

- Redecker, C. (2017). DigCompEdu. Comision Europea, JRC.

- Touretzky, D. et al. (2019). Envisioning AI for K-12 (AI4K12). AAAI. https://ai4k12.org

## 18.3. Marcos internacionales y normativa oficial

- MEC Paraguay. Resolución DGTCEEB y EM N° 2786/2026. Diseño Curricular del Bachillerato Técnico en Servicios, Especialidad Informática. Asunción, 20 de mayo de 2026.

- UNESCO (2021). Recomendación sobre la Ética de la IA. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence

- UNESCO (2023). Guía para el uso de IA generativa en educación. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227

- UNESCO (2024). Marcos de competencias en IA. https://www.unesco.org/es/articles/inteligencia-artificial-en-la-educacion

- ISTE. ISTE Standards (2024, v4.02). https://iste.org/standards

- Comisión Europea, JRC (2022). DigComp 2.2. https://joint-research-centre.ec.europa.eu

## 18.4. Marco nacional y evidencia regional

- MEC. Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040 (PNDE 2040), Res. MEC N° 1208/2023. https://siteal.iiep.unesco.org

- BACN. Ley N 7593/2025 de Protección de Datos Personales. https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/12924

- Riveros et al. (2024). Adopción de la IA en la enseñanza. REPED, UNA. https://revistascientificas.una.py/index.php/REPED/article/view/4382

- García, A. (2025). La IA en la enseñanza, Paraguay. Revista Paraguaya de Educación, MEC. https://ojs.mec.gov.py/index.php/rpe/article/view/20

Nota: Durante la preparación de este trabajo, el autor utilizó herramientas de IA (Claude, Gemini, Perplexity) para optimizar la redacción y estructurar el esquema conceptual. El autor revisó, editó y validó críticamente el contenido, asumiendo la total responsabilidad por el resultado final y la veracidad de la información presentada.

# 19. Cierre

El valor de este plan no reside en adoptar la última herramienta, sino en dotar al colegio de un criterio estable para decidir: articulado desde la primera infancia hasta el egreso técnico, sostenido en marcos reconocidos —incluido el Diseño Curricular oficial reconocido por Res. N° 2786/2026— y centrado en la persona.

Los perfiles de egreso definidos para cada nivel no son aspiraciones abstractas; son compromisos institucionales verificables que orientan el diseño de cada plan de nivel derivado. Cada nivel entrega al siguiente. Esa cadena de articulación es la garantía de que el Bachiller en Informática del Colegio Presbiteriano Cerritos llega al egreso con una formación progresiva, coherente y enraizada en valores bíblicos: no por acumulación de herramientas, sino por construcción deliberada de competencias, nivel por nivel, desde el primer día de vida escolar.

Que el Señor afirme la obra de nuestras manos y guíe a esta casa de estudios en la formación de mentes despiertas y corazones fieles. Para su gloria y al servicio de nuestros estudiantes.

En Cristo,

Lic. Rodrigo Godoy

Dirección Académica y Área de Informática y Tecnología Educativa

Colegio Presbiteriano Cerritos — Lambaré, Paraguay

# Registro de cambios — Versión 4.0

Esta versión 4.0 incorpora correcciones de fondo y de forma sobre la v3.0 a partir de una revisión técnica de diseño curricular. Todo el contenido nuevo aparece resaltado en amarillo. Las correcciones ortográficas (tildes según RAE) no se resaltan, por tratarse de corrección de codificación y no de contenido nuevo.

—  Naturaleza del documento aclarada como rector más hoja de ruta; la malla curricular por grado se señala como el principal componente pendiente (§1).

—  Anclaje del plan nacional corregido: se uniforma el nombre oficial Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040 (PNDE 2040), se lo degrada de fundamento a antecedente de política y se consigna su estatus (§4, §5, §18.4).

—  Incorporado un antecedente de política más operativo y vigente: Programa de Mejoramiento de la Educación Paraguaya 2023-2028 (§2.3).

—  Señalada la identificación pendiente de la Ley N° 5749/2017 y la Resolución MEC N° 1210/2023 (§2.3).

—  Añadida la referencia puntual (OCDE, 2015) a la tesis sobre el impacto de las TIC (§2.4).

—  Nueva subsección de articulación con el componente bilingüe castellano-guaraní (§2.5).

—  Nueva subsección de atención a la diversidad e inclusión, con principios del DUA, y nueva fila en la matriz de riesgos (§2.6 y §15.2).

—  Precisado el alcance de los perfiles de egreso en los niveles de 1 h/semana: competencias de iniciación, no de dominio (§9).

—  Señalada la verificación pendiente de la carga horaria del BTI contra la Res. N° 2141/2016 (§9.5).

—  Sustituida la matrícula uniforme aproximada por XXX a relevar por nivel (§10.2).

—  Deslindada la hoja de ruta trienal (operativa) del cronograma de elaboración documental (curricular) (§12.2).

—  Especificados los instrumentos de medición de cada indicador, con líneas base en XXX (§14.2).

—  Corrección ortográfica (tildes RAE) en las referencias, el cierre y el pie de página (§18, §19).