COLEGIO PRESBITERIANO CERRITOS

Paraguay

PLAN MAESTRO INSTITUCIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA

E INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trayectoria formativa articulada del Nivel Inicial al Bachillerato Técnico en Informática

Documento rector integrado para la comunidad educativa

Versión 2.0  —  Plan Maestro Integrado

Junio de 2026

Elaboración: Lic. Rodrigo Godoy — Dirección Académica y Área de Informática y Tecnología Educativa

Aprobación: Dirección General (Pastor Cristian Jara)

# 1. Presentación y enfoque de diseño

Este Plan Maestro consolida en un único documento rector el conjunto de estudios, proyectos y entregables que la institución ha producido sobre la incorporación de la tecnología y de la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza. Su propósito es ofrecer una sola hoja de ruta coherente, articulada desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio, que tenga como punto de llegada el perfil de egreso del estudiante de tercer año del Bachillerato Técnico en Informática.

Método de diseño. El documento se organiza según el principio del diseño inverso o backward design (Wiggins y McTighe, 2005): primero se define el resultado final esperado y, a partir de él, se diseña en sentido retrospectivo la trayectoria que cada nivel debe recorrer para alcanzarlo. La coherencia entre objetivos, metodologías y evaluación responde, además, al principio de alineación constructiva (Biggs y Tang, 2011): lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa apuntan al mismo perfil.

Alcance. Comprende los cinco niveles de la trayectoria escolar: Nivel Inicial, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo y Nivel Medio, con foco en la especialidad de Informática. El documento define los perfiles de egreso de cada nivel y la matriz de articulación vertical entre ellos.

Principio rector: articulación vertical. Cada nivel recibe competencias del anterior y entrega competencias al siguiente. Esta lógica de continuidad garantiza que ningún nivel opere de manera aislada y que el tránsito del estudiante sea coherente, progresivo y sin vacíos de formación.

Disciplina de evidencia. El documento distingue de forma explícita hechos verificables, opiniones y datos no confirmados. Todo dato numérico pendiente de relevamiento se consigna con el marcador XXX. La redacción sigue las normas de la Real Academia Española, sin lenguaje inclusivo artificial.

# 2. Fundamentación

## 2.1. Identidad institucional y cosmovisión bíblica

El Colegio Presbiteriano Cerritos sitúa la dignidad de la persona y la formación integral por encima de la mera eficiencia tecnológica. La identidad cristiana de la institución no es un añadido decorativo al proyecto, sino su criterio rector: orienta la selección de herramientas, los límites del uso de los datos de los menores y la finalidad última de toda competencia técnica, entendida como instrumento al servicio del prójimo y para la gloria de Dios.

Ninguna herramienta se adopta por novedad, sino por su compatibilidad con los valores institucionales, su respeto por la privacidad del estudiante y su aporte verificable al aprendizaje. La política de uso de la tecnología y de la IA es aprobada por la Dirección General y la Dirección de Calidad Educativa.

Nota: La formulación doctrinal del perfil de egreso (§7) se expresa al nivel del núcleo evangélico común —autoridad de las Escrituras, centralidad de Cristo, salvación por gracia mediante la fe, regeneración por el Espíritu, sana doctrina—. Los énfasis eclesiológicos específicos quedan reservados a la Dirección General y la Capellanía.

## 2.2. Justificación pedagógica

El pensamiento computacional —la capacidad de descomponer problemas, reconocer patrones, abstraer y secuenciar soluciones— es una competencia transversal que fortalece el razonamiento lógico mucho más allá de la informática. Su desarrollo temprano y sostenido, adaptado a la etapa madurativa de cada nivel, prepara al estudiante para desenvolverse con criterio en un entorno crecientemente digitalizado (Wing, 2006; Grover y Pea, 2018). La propuesta busca transformar al estudiante de consumidor pasivo en creador con criterio técnico y ético.

## 2.3. Justificación normativa

No se ha localizado un marco nacional paraguayo formal de competencias digitales docentes públicamente difundido —lo que justifica adoptar marcos internacionales como referencia—. Adicionalmente, la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales obliga a la institución a tratar con especial cuidado los datos de sus estudiantes.

## 2.4. Tensión de evidencia (honestidad intelectual)

Hecho verificable. Según informes de la UNESCO y la OCDE, las políticas de incorporación de TIC no han alcanzado, en la medida esperada, mejoras educativas demostrables. El plan asume esa advertencia como principio de prudencia: la tecnología se incorpora solo como herramienta al servicio de objetivos pedagógicos claros, con evaluación constante de resultados.

# 3. Marco conceptual

| Concepto | Definición operativa |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Proceso de resolución de problemas que incluye descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción y diseño de algoritmos. No requiere necesariamente una computadora (Wing, 2006). |
| Programación desconectada (unplugged) | Metodología que desarrolla el pensamiento computacional sin pantallas, mediante juegos físicos, corporalidad y material concreto. Apropiada para la primera infancia. |
| Competencia digital | Uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar objetivos de aprendizaje, participación y desarrollo personal (DigComp 2.2, 2022). |
| Articulación vertical | Organización de contenidos en un continuo progresivo: cada nivel construye sobre las competencias del anterior y entrega competencias definidas al siguiente. |
| Perfil de egreso por nivel | Conjunto de competencias observables que el estudiante demuestra al concluir cada nivel, en cuatro dimensiones: pensamiento computacional, competencia digital, comprensión de la IA y ciudadanía digital. |
| Integración orgánica de plataformas | Incorporación de herramientas digitales solo cuando responden a un objetivo pedagógico definido, no como fin en sí mismas. |
| Alfabetización en IA | Capacidad de comprender, usar y cuestionar la IA, incluida la evaluación de sesgos, la validación de fuentes y la noción de alucinación de los modelos. |

# 4. Directivas de redacción y documentos de referencia

Este apartado lista las directivas técnico-pedagógicas que rigen el Plan Maestro y los documentos que las fundamentan. Toda decisión de diseño curricular, metodológico o evaluativo puede trazarse hasta uno de estos instrumentos. Los documentos de nivel derivados (planes por nivel, mallas, guías) deben respetar estas directivas.

| # | Directiva | Fundamento / Principio | Documento de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño inverso: definir primero el perfil de egreso final y diseñar en sentido retrospectivo. | Backward Design | Wiggins & McTighe (2005). Understanding by Design. ASCD. |
| 2 | Alinear lo que se enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa hacia el mismo perfil. | Constructive Alignment | Biggs & Tang (2011). Teaching for Quality Learning. McGraw-Hill. |
| 3 | Articular verticalmente: cada nivel define competencias de entrada y de salida explícitas. | Articulación curricular vertical | MEC Paraguay — Plan Nacional de Transformación Educativa 2040 (Res. MEC N° 1208/2023). |
| 4 | Definir perfiles de egreso por nivel en competencias digitales observables con progresión A1–C2. | Marco de progresión DigComp | DigComp 2.2 — Comisión Europea, JRC (2022). |
| 5 | Orientar los estándares de estudiantes y educadores en tecnología. | Estándares ISTE v4.02 | ISTE Standards for Students & Educators (2024). |
| 6 | Graduar la alfabetización en IA según las 5 grandes ideas: percepción, representación, aprendizaje, interacción, impacto social. | AI4K12 — 5 Big Ideas in AI | Touretzky et al. (2019). Envisioning AI for K-12. AAAI. |
| 7 | Tratar la IA como eje transversal, enfoque humanístico; edad mínima 13 años para uso autónomo. | Ética de la IA en educación | UNESCO (2023). Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación. |
| 8 | Usar marcos de competencias IA para docentes y estudiantes con progresión por niveles. | Competencias IA UNESCO | UNESCO (2024). Marcos de competencias en IA para docentes y estudiantes. |
| 9 | Integrar formación docente en tres dimensiones: saber disciplinar, pedagógico y tecnológico. | Modelo TPACK | Mishra & Koehler (2006). TPACK. Teachers College Record, 108(6). |
| 10 | Garantizar protección reforzada de datos de menores en toda plataforma adoptada. | Privacidad de datos educativos | Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales. Paraguay. |
| 11 | Enmarcar la educación en los fines nacionales del sistema educativo paraguayo. | Marco legal nacional | Ley General de Educación N° 1264/98. Paraguay. |
| 12 | Evitar dependencia de un único proveedor; priorizar herramientas abiertas y de bajo costo. | Sostenibilidad tecnológica | Criterio institucional documentado en el PITE. |
| 13 | Separar hechos verificables de opiniones; marcar XXX lo pendiente de confirmación. | Disciplina de evidencia | Criterio institucional del proyecto. |

# 5. Marco normativo de referencia

| Norma o instrumento | Año / referencia | Aporte clave |
| --- | --- | --- |
| UNESCO — Recomendación sobre la Ética de la IA | 2021 | Primer marco normativo universal (193 Estados); política de datos, gobernanza y educación. |
| UNESCO — Guía para el uso de IA generativa en educación | 2023 (ed. esp. 2024) | Enfoque humanístico; preserva el juicio humano; edad mínima 13 años; resguardo de la privacidad. |
| UNESCO — Marcos de competencias en IA | 2024 | La IA complementa al docente, no lo reemplaza; matriz de progresión por niveles. |
| ISTE Standards (v4.02) | 2024 | Estándares para estudiantes, educadores y líderes; base investigativa; sin nombrar tecnologías concretas. |
| DigComp 2.2 / DigCompEdu (Comisión Europea, JRC) | 2017–2022 | Competencia digital ciudadana y docente con niveles de progresión A1 a C2. |
| MEC — Plan Nacional de Desarrollo Educativo Paraguay 2040 | Res. MEC N° 1208/2023 | Incorpora las TIC como línea estratégica del sistema educativo nacional. |
| Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales | 2025 | Protección reforzada de menores; evaluación de impacto previa; ANPDP (MITIC); exigibilidad plena hacia noviembre de 2027. |
| Ley General de Educación N° 1264/98 | 1998 | Establece los fines de la educación paraguaya; marco del perfil de egreso institucional. |

Nota: Algunos cronogramas de implementación de marcos de la UNESCO se atribuyen al analista Yonah Welker y no están confirmados como oficiales vinculantes. La normativa europea que clasifica el uso de IA en educación como de alto riesgo no constituye obligación legal en Paraguay, pero se adopta como criterio de prudencia.

# 6. Visión, misión y objetivos

## 6.1. Visión

Ser un área de referencia en la enseñanza de competencias digitales en la región, reconocida por una propuesta científica, progresiva y respetuosa de las etapas de desarrollo del estudiante, que forme personas capaces de utilizar la tecnología con criterio técnico y valores cristianos.

## 6.2. Misión

Formar a los estudiantes del Colegio Presbiteriano Cerritos en el pensamiento computacional y las competencias digitales a lo largo de toda su trayectoria escolar, mediante un recorrido articulado que va del juego sin pantallas en los primeros años al dominio de herramientas digitales avanzadas en los niveles superiores, integrando la formación técnica con los valores de la fe y el respeto por la dignidad de cada persona.

## 6.3. Objetivo general

Establecer un programa institucional de informática y tecnología, progresivo y articulado, que abarque desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Medio, sustentado en marcos internacionales de referencia y alineado con la normativa nacional vigente, orientado a alcanzar el perfil de egreso del Bachiller Técnico en Informática mediante perfiles de egreso verificables para cada nivel de la trayectoria.

## 6.4. Objetivos específicos

- Diseñar el documento matriz del área y sus entregables complementarios dentro del período definido.

- Desarrollar el pensamiento computacional desde el Nivel Inicial mediante la programación desconectada, con al menos una secuencia didáctica por grado.

- Articular verticalmente los contenidos de los cinco niveles, definiendo para cada ciclo las competencias de entrada (recibidas del nivel anterior) y las competencias de salida (entregadas al nivel siguiente).

- Definir el perfil de egreso en cuatro dimensiones observables al cierre de cada nivel: pensamiento computacional, competencia digital, comprensión de la IA y ciudadanía digital.

- Integrar las plataformas y herramientas seleccionadas en los niveles correspondientes mediante guías metodológicas operativas.

- Establecer un sistema de evaluación con indicadores y rúbricas estandarizados, alineados a DigComp 2.2 e ISTE, para cada nivel de la trayectoria.

- Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 en todo tratamiento de datos de estudiantes, mediante una evaluación de impacto previa a cada plataforma adoptada.

# 7. El punto de llegada: perfil de egreso del Bachiller Técnico en Informática

Este apartado constituye el ancla de todo el plan. Conforme al diseño inverso, define el resultado al que apunta la trayectoria completa: las competencias, los conocimientos y los valores que configuran la identidad del estudiante al concluir el tercer año de la Educación Media en la especialidad de Informática.

## 7.1. Competencia general

El egresado es un ciudadano digital proactivo y ético, formado en una cosmovisión bíblica, con capacidad para resolver problemas de su entorno mediante el pensamiento computacional, el diseño y desarrollo de software, la gestión de datos y la integración estratégica de herramientas de inteligencia artificial, auditando con criterio humano la veracidad de sus resultados y adaptándose de forma autónoma al dinamismo tecnológico.

## 7.2. Las cuatro dimensiones del perfil institucional

|  | Dimensión | Descriptores principales |
| --- | --- | --- |
| I | Espiritual y cosmovisión bíblica | Fundamenta intelecto y decisiones en la autoridad de las Escrituras. Comprende el evangelio: salvación por gracia mediante la fe en la obra sustitutiva de Cristo, regeneración por el Espíritu. Valora la centralidad de la Palabra. Ejerce discernimiento frente a desvíos doctrinales y agendas ideológicas contemporáneas. |
| II | Académica y cognitiva | Se expresa con claridad y precisión en español (normas RAE). Resuelve problemas complejos con razonamiento lógico-matemático. Domina el inglés a nivel de comunicación profesional. Ejerce análisis crítico y validación sistemática de fuentes. |
| III | Tecnológica y digital | Administra sistemas digitales y ofimáticos de nivel profesional. Diseña estructuras algorítmicas y aplicaciones funcionales. Emplea IA con criterio: audita sesgos y alucinaciones. Aplica higiene de ciberseguridad y políticas de privacidad conforme a la Ley N° 7593/2025. |
| IV | Ética, conductual y social | Rechaza el fraude académico; sustenta logros en autodisciplina. Respeta autoridades institucionales y convive con dignidad. Trata a toda persona con respeto por ser creada a imagen de Dios. Administra tiempo y capacidades con mayordomía cristiana. |

## 7.3. Perfil técnico-profesional del egresado de Informática

| Subcompetencia | Indicadores de logro observables al cierre del tercer año |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional y diseño algorítmico | Descompone problemas, reconoce patrones y abstrae. Diseña diagramas de flujo y pseudocódigo antes de codificar. Traduce un requerimiento real en una secuencia lógica verificable. |
| Desarrollo de software estructurado y orientado a objetos | Programa en Python y JavaScript con estructuras de control, funciones y objetos. Construye aplicaciones de escritorio o web funcionales que resuelven una necesidad real del entorno. |
| Gestión de datos y bases de datos relacionales | Modela y consulta bases de datos relacionales. Conecta una base de datos sencilla con una interfaz para el almacenamiento dinámico de información. |
| Arquitectura de hardware y redes | Comprende los componentes de un sistema informático y nociones de redes. Resuelve contingencias básicas de hardware y software. |
| Integración y cocreación con IA | Emplea API e interfaces de IA bajo cuentas institucionales. Usa la IA para depurar y optimizar su propio código. Aplica ingeniería de instrucciones con criterio verificable. |
| Análisis crítico de la IA | Detecta sesgos y alucinaciones. Valida fuentes. Audita la veracidad de resultados generados. Reconoce nociones de redes neuronales y modelos de lenguaje. |
| Ética, seguridad y ciudadanía digital | Aplica licencias de uso (Creative Commons, MIT). Respeta la propiedad intelectual. Aplica higiene de ciberseguridad y políticas de privacidad. |
| Mayordomía y testimonio profesional | Procede con plena integridad académica. Administra su tiempo y capacidades. Orienta su competencia técnica al servicio del bien común conforme a su cosmovisión bíblica. |

# 8. Arquitectura de articulación vertical

La articulación vertical es el principio organizador que da coherencia a toda la trayectoria. Cada nivel se concibe explícitamente como receptor de competencias del nivel anterior y como proveedor de competencias al nivel siguiente. Esta sección formaliza esa cadena en una matriz de entrada-salida y en una tabla de progresión de ejes transversales.

## 8.1. Principio de articulación

- Continuidad: ningún contenido se introduce de forma aislada; siempre conecta con algo del nivel anterior.

- Progresión: la complejidad y la autonomía del estudiante aumentan de nivel en nivel.

- Coherencia: los cuatro ejes (pensamiento computacional, competencia digital, comprensión de la IA, ciudadanía digital) atraviesan todos los niveles con distinto grado de profundidad.

## 8.2. Matriz de articulación por nivel

| Nivel | Competencias que recibe (entrada) | Competencias que entrega (salida) | Puente metodológico clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel Inicial (3-5 años) | — (punto de partida) | Algoritmos analógicos. Secuenciación. Reconocimiento de patrones. Roles programador / robot. | Programación desconectada; robótica tangible screen-free. |
| Primer Ciclo (1° a 3°) | Algoritmos analógicos básicos. Secuenciación. Reconocimiento de patrones. | Bloques básicos. Entornos digitales controlados. Comprensión de instrucciones humanas a máquinas. | Transición analógico → bloques. ScratchJr, Scratch, Code.org, Minecraft Education. |
| Segundo Ciclo (4° a 6°) | Bloques básicos. Entornos controlados. Comprensión de instrucciones. | Bucles, condicionales, eventos. Automatización básica. Modelos visuales. Producción de contenidos digitales. | Bloques avanzados. Agente Minecraft. Teachable Machine. |
| Tercer Ciclo (7° a 9°) | Bucles, condicionales, eventos. Automatización. Producción de contenidos. | Código textual (Python básico). Hardware físico. IA generativa supervisada. Ingeniería de instrucciones básica. | Transición bloque → código. Micro:bit, MakeCode, Machine Learning for Kids. |
| Nivel Medio (1° a 3°) | Python básico. Hardware. IA supervisada. Pensamiento algorítmico. | Python y JS avanzados. POO. BD relacionales. API de IA. Aplicación funcional de impacto real. | Desarrollo de software. Integración de bases de datos. Proyecto de egreso. |

## 8.3. Progresión de los cuatro ejes transversales

| Eje | Nivel Inicial | 1° y 2° Ciclo | 3° Ciclo | Nivel Medio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pensamiento computacional | Secuencias y patrones analógicos | Bloques; descomposición de problemas | Código textual; abstracción formal | Diseño de sistemas; arquitectura de software |
| Competencia digital | Sin pantallas; entornos físicos | Entornos controlados; producción básica | Producción digital; hardware programable | Desarrollo profesional; gestión de datos |
| Comprensión de la IA | Patrones en la naturaleza; sin dispositivos | IA como herramienta cerrada; automatización | IA generativa supervisada; detección de sesgos | IA como colaborador; API; auditoría crítica |
| Ciudadanía digital | Convivencia; cuidado de materiales | Privacidad básica; uso apropiado | Propiedad intelectual; huella digital | Ética profesional; licencias; ciberseguridad |

# 9. Trayectoria formativa articulada y perfiles de egreso por nivel

Esta sección desarrolla el recorrido de cada nivel en detalle. Los perfiles de egreso son el compromiso institucional verificable del área de Tecnología con cada ciclo. De cada perfil deben derivarse el plan de nivel, la malla curricular y los instrumentos de evaluación correspondientes.

## 9.1. Nivel Inicial (salas de 3, 4 y 5 años)

### Enfoque y metodología

Programación desconectada (unplugged) y robótica tangible. Prioridad absoluta: cero pantallas. Los niños asumen el papel de robots y programadores en grillas físicas, usando tarjetas con flechas, secuencias lógicas y juegos de roles. Kits de robótica screen-free (tipo Bee-Bot o alternativas de código abierto) y alfombras cuadriculadas. Integración de la IA: acercamiento sensorial y lógico a la identificación de patrones elementales, sin exposición a dispositivos.

### Perfil de egreso — Nivel Inicial

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Ejecuta y diseña algoritmos de tres a cinco pasos de manera analógica. Identifica secuencias ordenadas en situaciones cotidianas (recetas, rutinas, cuentos). Detecta y corrige errores en una secuencia simple dada. Diferencia el concepto de orden e instrucción del de acción libre. |
| Competencia digital | Identifica dispositivos tecnológicos del entorno (computadora, tableta, teléfono, robot físico). Comprende que los dispositivos obedecen instrucciones creadas por personas. Cuida los materiales tecnológicos del aula con responsabilidad. |
| Comprensión de la IA | Reconoce patrones en objetos, imágenes y sonidos del entorno cotidiano. Comprende de manera concreta que las máquinas distinguen categorías siguiendo reglas. Diferencia lo que puede hacer una máquina de lo que solo puede hacer una persona. |
| Ciudadanía digital | Participa con respeto y colaboración en actividades grupales de programación analógica. Sigue normas de convivencia en el uso de materiales compartidos. Comprende que la tecnología tiene reglas de uso apropiado. |

## 9.2. Primer Ciclo (1° a 3° grado)

### Enfoque y metodología

Tránsito hacia lo digital y gamificación constructiva. Programación por bloques (ScratchJr, Scratch, Code.org) como columna vertebral abierta. Minecraft Education como plataforma integrada para la geometría espacial, los escenarios históricos y la ciudadanía digital. Reflexión sobre cómo piensan los videojuegos y los asistentes de voz.

### Perfil de egreso — Primer Ciclo

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Construye y depura secuencias lógicas usando programación por bloques. Identifica y corrige errores (debugging) en programas simples. Descompone una tarea cotidiana en pasos ejecutables por una computadora. |
| Competencia digital | Navega entornos digitales controlados con supervisión del docente. Usa plataformas educativas básicas (ScratchJr, Scratch, Code.org, Minecraft Education) para construir abstracciones matemáticas y espaciales. Reconoce la influencia de la tecnología en su vida cotidiana. |
| Comprensión de la IA | Identifica cómo los videojuegos y asistentes de voz responden a instrucciones. Comprende que la tecnología aprende de ejemplos dados por personas. Reconoce situaciones cotidianas donde interviene la automatización. |
| Ciudadanía digital | Diferencia el uso apropiado e inapropiado de los dispositivos. Cuida los equipos institucionales y sigue las normas del laboratorio. Reconoce que la información digital puede ser verdadera o falsa. |

## 9.3. Segundo Ciclo (4° a 6° grado)

### Enfoque y metodología

Automatización básica y ciudadanía digital. Programación por bloques avanzados con bucles, condicionales y eventos. Programación del Agente de Minecraft para automatizar tareas. Entrenamiento de modelos visuales (Teachable Machine). Producción de contenidos digitales propios.

### Perfil de egreso — Segundo Ciclo

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Diseña y depura programas con bucles, condicionales y eventos para resolver problemas interdisciplinarios. Automatiza tareas simples en entornos virtuales. Reconoce patrones repetitivos y los traduce en estructuras de repetición. |
| Competencia digital | Produce contenidos digitales básicos: presentaciones, animaciones y simulaciones sencillas. Gestiona archivos y carpetas con criterio de organización. Usa plataformas educativas de manera semiautónoma. |
| Comprensión de la IA | Entrena y evalúa modelos visuales simples (Teachable Machine). Identifica nociones básicas de sesgo en sistemas automatizados (Buolamwini y Gebru, 2018). Comprende cómo una máquina aprende a clasificar a partir de datos. |
| Ciudadanía digital | Reconoce la propiedad intelectual y los derechos de autor básicos. Aplica normas básicas de privacidad en línea. Distingue información digital confiable de no confiable usando criterios verificables. |

## 9.4. Tercer Ciclo (7° a 9° grado)

### Enfoque y metodología

Del bloque al código fuente y pensamiento crítico. Programación física (micro:bit con MakeCode) e introducción a Python. Scripts en Minecraft (JavaScript o Python). Machine Learning for Kids. Nociones de redes y servidores educativos. Uso crítico de la IA generativa en la investigación escolar e iniciación a la ingeniería de instrucciones.

### Perfil de egreso — Tercer Ciclo

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Escribe, prueba y depura scripts en lenguaje textual (Python básico). Diseña soluciones algorítmicas para problemas reales del entorno. Programa hardware físico (micro:bit) para automatizar tareas sencillas. Traduce problemas interdisciplinarios en algoritmos verificables. |
| Competencia digital | Gestiona proyectos digitales colaborativos con herramientas en línea. Produce contenidos digitales de complejidad media: scripts funcionales o sitios estáticos. Comprende nociones básicas de redes, servidores y conectividad. |
| Comprensión de la IA | Usa herramientas de IA generativa con supervisión crítica, documentando el proceso. Detecta alucinaciones y sesgos en respuestas de sistemas de IA. Aplica ingeniería de instrucciones básica (prompting) para obtener resultados verificables. Diferencia el uso legítimo de la IA como asistente del uso fraudulento como sustituto. |
| Ciudadanía digital | Cita fuentes digitales correctamente y distingue uso legítimo de plagio. Gestiona su huella digital con conciencia. Aplica normas de ciberseguridad básica (contraseñas, phishing, privacidad). Actúa con integridad académica frente a herramientas de IA. |

## 9.5. Nivel Medio (1° a 3° curso) — Especialidad de Informática

### Enfoque y metodología

El Nivel Medio articula tres especialidades —Informática, Contabilidad y Ciencias Básicas— que comparten un núcleo común: Python avanzado y uso estratégico de la IA como herramienta socioprofesional. La especialidad de Informática profundiza en el desarrollo de software estructurado y orientado a objetos, la gestión de bases de datos relacionales y la arquitectura de hardware y redes. El estudiante diseña e implementa soluciones de software y desarrolla, hacia el tercer año, una aplicación funcional orientada a una necesidad real de su comunidad. El cierre de este nivel coincide con el perfil de egreso desarrollado en §7.

Nota: Las otras dos especialidades comparten el núcleo: Contabilidad orienta Python a la automatización financiera y el análisis de datos (pandas, openpyxl); Ciencias Básicas, al modelado científico y la estadística (numpy, matplotlib, scipy).

### Perfil de egreso — Nivel Medio (síntesis; ver §7 para el desarrollo completo)

| Dimensión | Competencias observables |
| --- | --- |
| Pensamiento computacional | Diseña, programa e implementa sistemas de software funcionales con POO, modularización y depuración sistemática. Modela bases de datos relacionales y las conecta con interfaces de usuario. |
| Competencia digital | Desarrolla aplicaciones de escritorio o web que resuelven necesidades reales. Administra sistemas digitales y ofimáticos de nivel profesional. Comprende arquitectura de hardware y redes; resuelve contingencias básicas. |
| Comprensión de la IA | Emplea API e interfaces de IA bajo cuentas institucionales. Usa IA para depurar y optimizar código propio. Comprende nociones de redes neuronales y modelos de lenguaje. Audita con criterio humano la veracidad de los resultados generados. |
| Ciudadanía digital | Aplica licencias de uso (Creative Commons, MIT). Respeta la propiedad intelectual. Aplica higiene de ciberseguridad y políticas de privacidad (Ley N° 7593/2025). Actúa con plena integridad académica y profesional. |

# 10. Ecosistema tecnológico y criterio de selección de herramientas

## 10.1. Criterio de selección

El plan adopta como columna vertebral herramientas abiertas y de bajo costo —CS Unplugged, ScratchJr, Scratch, Code.org, MakeCode con micro:bit, Machine Learning for Kids, Python, JavaScript, VS Code o Thonny— e incorpora Minecraft Education como plataforma integrada de enriquecimiento, no como dependencia única. Esto mitiga el riesgo de dependencia de un único proveedor (vendor lock-in) y garantiza la continuidad del aprendizaje ante cambios en el licenciamiento.

## 10.2. Mapa de herramientas por nivel

| Nivel | Herramientas principales | Herramienta complementaria | Restricción clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel Inicial | CS Unplugged, grillas físicas, tarjetas de algoritmos | Bee-Bot u otro kit screen-free | Cero pantallas sin excepciones |
| Primer Ciclo | ScratchJr, Scratch, Code.org | Minecraft Education | Máx. 2 estudiantes por dispositivo |
| Segundo Ciclo | Scratch avanzado, Agente de Minecraft | Teachable Machine | Uso supervisado de internet |
| Tercer Ciclo | Micro:bit con MakeCode, Python básico | Machine Learning for Kids, VS Code/Thonny | IA generativa solo supervisada |
| Nivel Medio | Python, JavaScript, VS Code, SQL | API de IA, GitHub, entornos de desarrollo | Cuentas institucionales protegidas |

## 10.3. Infraestructura recomendada

- Nivel Inicial: kits de robótica tangible (1 kit por cada 4 estudiantes); alfombras cuadriculadas en el aula.

- EEB 1° y 2° ciclo: carrito móvil de tabletas o portátiles; plataformas en la nube sin instalación local; máx. 2 estudiantes por dispositivo.

- EEB 3° ciclo: placas micro:bit o Arduino con componentes básicos; entornos de Python.

- Nivel Medio: laboratorio fijo o portátiles con procesador equivalente a Intel Core i5 (mínimo i3), 8 GB RAM, disco SSD; IDE ligeros (VS Code, Thonny); acceso controlado a interfaces de IA bajo cuentas institucionales.

- Conectividad: fibra óptica dedicada; mínimo 5 Mbps por usuario concurrente; red Wi-Fi educativa separada de la red administrativa.

# 11. Integración transversal de la Inteligencia Artificial

La IA no se entiende como una materia independiente, sino como un eje transversal que madura junto con el desarrollo cognitivo del estudiante. La gradualidad se organiza en tres etapas.

| Etapa | Niveles | Rol de la IA y énfasis |
| --- | --- | --- |
| Alfabetización y consumo guiado | Nivel Inicial a Segundo Ciclo | IA como objeto de observación y asistente cerrado. Identificación de patrones, nociones de automatización, protección de datos del menor. |
| Cocreación y pensamiento crítico | Tercer Ciclo | IA generativa como copiloto supervisado. Validación de fuentes, detección de sesgos y alucinaciones, ingeniería de instrucciones básica, uso ético. |
| Desarrollo, ética y aplicación especializada | Nivel Medio | IA como herramienta socioprofesional. API, depuración asistida, nociones de redes neuronales y modelos de lenguaje, auditoría crítica de resultados. |

## 11.1. Reglamento de uso ético de la IA (síntesis)

Usos incentivados (la IA como copiloto):

- Generación de ideas para proyectos.

- Explicación de conceptos y tutoría de refuerzo.

- Depuración u optimización de código creado por el propio estudiante.

Usos prohibidos:

- La presentación como propio de un producto generado íntegramente por la IA constituye una falta grave a la honestidad académica.

Resguardos:

- Edad mínima sugerida de 13 años para el uso autónomo (UNESCO, 2023).

- Cuentas institucionales protegidas; evaluación previa de toda plataforma conforme a la Ley N° 7593/2025.

- Declaración de uso ético de la IA adjunta a los trabajos del Nivel Medio.

# 12. Plan de implementación

## 12.1. Fases de elaboración documental

El cronograma se expresa en fases y volumen de trabajo —no en fechas fijas—, dado que la elaboración se compatibiliza con las funciones de dirección. Ritmo previsto: bloques de una hora, tres veces por semana.

| Fase | Entregable | Horas estimadas | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Proyecto Institucional (documento matriz) | 18 a 24 h | Alta |
| Fase 2 | Malla curricular articulada (un documento por nivel) | 30 a 42 h | Alta |
| Fase 3 | Matrices de perfil de egreso por nivel (verificación) | 18 a 24 h | Alta |
| Fase 4 | Manual de programación desconectada (Nivel Inicial) | 24 a 30 h | Media |
| Fase 5 | Guía de implementación de Minecraft Education | 18 a 24 h | Media |
| Fase 6 | Batería de indicadores y rúbricas de evaluación por nivel | 24 a 30 h | Alta |
| Total efectivo |  | 132 a 174 h |  |
| Con margen (25-30 %) |  | 165 a 226 h |  |

## 12.2. Hoja de ruta trienal

Año 1 — Fundamentación y estandarización.

Actualización de infraestructura crítica. Consolidación de sistemas de gestión. Despliegue inicial de automatizaciones. Capacitación básica del plantel.

Año 2 — Integración pedagógica y adopción.

Incorporación obligatoria de la tecnología educativa en la planificación. Capacitación en IA. Primer corte de indicadores y corrección de desvíos.

Año 3 — Madurez, analítica e innovación.

Uso de analítica de datos para la toma de decisiones. Implementación avanzada en el Nivel Medio. Auditoría final del retorno pedagógico y operativo del trienio.

# 13. Gobernanza y responsabilidades

| Función en el proyecto | Responsable institucional |
| --- | --- |
| Patrocinio estratégico y aprobación | Dirección General (Pastor Cristian Jara) · CEO (Lic. Fernando Barreto) |
| Coordinación pedagógica y calidad | Dirección de Calidad Educativa (Prof. Marcial Esquivel) |
| Liderazgo técnico-pedagógico del plan | Dirección Académica y Área de Informática (Lic. Rodrigo Godoy) |
| Implementación Primer Ciclo (1° a 3°) | Coordinación (Prof. Herminia Medina) |
| Implementación Segundo Ciclo (4° a 6°) | Coordinación (Prof. Alma Ovelar) |
| Implementación Tercer Ciclo (7° a 9°) | Coordinación (Prof. Perla Forcado) |
| Implementación Nivel Medio (1° a 3°) | Coordinación (Prof. Rossana Franco) |
| Nivel Inicial | Dirección (Lic. Mariel Díaz) · Coordinación (Prof. Ana) |
| Acompañamiento socioemocional | Psicología (Lic. Lea Cousirat) |
| Formación de valores y ética | Capellanía (Pastor David Lugo) |
| Área de Inglés y recursos digitales | Coordinación de Inglés (Prof. Marietha Marais) |
| Soporte administrativo y de personas | Administración (Lic. Perla Quinteros) · RR. HH. (Lic. Rosa Gómez) |

## 13.1. Plan de capacitación docente

La integración eficaz exige articular el saber disciplinar, el pedagógico y el tecnológico (modelo TPACK, Mishra y Koehler, 2006). La formación se organiza en tres módulos: fundamentos del pensamiento computacional, entornos de programación escolar e IA como asistente de aula. Se sostiene mediante Círculos de Aprendizaje Pedagógico (CAP) mensuales.

# 14. Evaluación, indicadores e instrumentos

## 14.1. Dos planos de evaluación

Evaluación del proyecto (gestión).

Porcentaje de entregables completados sobre el total previsto.

Evaluación de los aprendizajes (aula).

Batería de indicadores y rúbricas por nivel, alineadas a DigComp 2.2 e ISTE, con criterios observables de logro en las cuatro dimensiones del perfil de egreso al cierre de cada ciclo.

## 14.2. Sistema de indicadores clave (KPI)

Nota: Los valores se completarán tras el diagnóstico inicial. No se consignan cifras estimadas.

| Dimensión | Indicador (KPI) | Línea base | Meta Año 1 | Meta Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura | Índice de obsolescencia de hardware | XXX % | XXX % | XXX % |
| Infraestructura | Cobertura Wi-Fi útil | XXX % | XXX % | XXX % |
| Infraestructura | Disponibilidad de red (uptime) | XXX % | XXX % | XXX % |
| Competencia | Promedio de alfabetización digital por nivel | XXX/100 | XXX/100 | XXX/100 |
| Competencia | Frecuencia de adopción de plataformas por docente | XXX | XXX | XXX |
| Competencia | Tasa de integración EdTech en el aula | XXX % | XXX % | XXX % |
| Gestión | Tasa de digitalización de trámites | XXX % | XXX % | XXX % |
| Gestión | Tiempo neto de resolución de contingencias | XXX h | XXX h | XXX h |

# 15. Gobernanza ética, protección de datos y gestión de riesgos

## 15.1. Protección de datos personales (Ley N° 7593/2025)

Promulgada el 27 de noviembre de 2025, es el primer marco integral del país y la norma más crítica para el colegio por el manejo de datos de menores. Establece protección reforzada para niños, niñas y adolescentes, exige una evaluación de impacto previa al tratamiento de datos y crea la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales (ANPDP), adscrita al MITIC. Su plena exigibilidad se prevé hacia noviembre de 2027. Toda plataforma incorporada deberá revisarse bajo este criterio antes de su uso en el aula.

## 15.2. Matriz de gestión de riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Incumplimiento de la Ley N° 7593/2025 en datos de menores | Media | Alto | Evaluación de impacto previa; protocolos de tratamiento; designación de responsable. |
| Sobrecarga de la Dirección por ausencia de coordinación del área | Alta | Medio | Apoyo de herramienta de IA; cronograma por fases con entregas parciales. |
| Expectativas excesivas sobre el impacto de las TIC | Media | Medio | Enfoque prudente; evaluación constante; contrapeso humanístico. |
| Exposición temprana de los niños a pantallas | Baja | Alto | Metodología de programación desconectada en el Nivel Inicial; sin excepciones. |
| Dependencia de un único proveedor | Media | Medio | Columna abierta de herramientas; Minecraft como plataforma integrada, no exclusiva. |
| Desactualización de marcos de referencia | Baja | Bajo | Revisión periódica; uso de marcos de base investigativa (ISTE v4+). |

# 16. Datos pendientes de confirmación

Los siguientes puntos deben resolverse antes de la versión definitiva y de los planes de nivel derivados:

- Carga horaria semanal del área de Informática/Tecnología por nivel y grado (actualmente XXX horas).

- Disponibilidad de docentes de tecnología en todos los niveles: ¿hay docente asignado al Nivel Inicial y a los ciclos inferiores, o solo al Tercer Ciclo y al Nivel Medio?

- Recursos tecnológicos disponibles: inventario de equipamiento, estado de conectividad y licencias activas por nivel.

- Resolución del MEC que regula el plan de estudios del Bachillerato Técnico en Informática (número y fecha).

- Alineación de los perfiles de egreso por nivel con el boletín de calificaciones oficial del MEC.

- Cantidad de estudiantes por nivel y grado (para dimensionar kits, dispositivos y proporciones docente/alumno).

- Existencia o no de un marco nacional paraguayo de competencias digitales docentes (verificar directamente con el MEC).

- Valores de línea base de todos los indicadores del apartado 14 (actualmente XXX).

- Montos presupuestarios específicos por fase y por nivel.

# 17. Relación con los documentos fuente

Este Plan Maestro integra y debe leerse en coherencia con los documentos siguientes, de los que constituye la síntesis rectora. Los documentos derivados no pueden contradecirlo.

- Documento matriz del Proyecto Institucional de Tecnología (PITE) y sus versiones.

- Malla curricular articulada y matrices de perfil de egreso por nivel.

- Manual de programación desconectada para el Nivel Inicial.

- Guía de implementación de Minecraft Education y la IA en la Educación Escolar Básica.

- Batería de indicadores y rúbricas de evaluación por nivel.

- Proyecto Institucional de Innovación Tecnológica y Perfil de Egreso.

- Sustento académico y análisis crítico del proyecto.

- Documento de marcos, estándares, tendencias y gobernanza (Dirección de Nivel Medio).

- Declaración sobre el uso de tecnologías asistidas por IA.

# 18. Sustento académico y referencias

## 18.1. Marco pedagógico y pensamiento computacional

- Bell, T. et al. (2009). Computer Science Unplugged. https://www.csunplugged.org

- Bers, M. U. (2020). Coding as a playground. Routledge.

- Biggs, J. y Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. McGraw-Hill.

- Brennan, K. y Resnick, M. (2012). New frameworks for studying computational thinking. AERA.

- Grover, S. y Pea, R. (2018). Computational Thinking. Computer Science Education.

- Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books.

- Weintrop, D. y Wilensky, U. (2017). Comparing Block-Based and Text-Based Programming. ACM TOCE, 18(1).

- Wiggins, G. y McTighe, J. (2005). Understanding by Design (2.a ed.). ASCD.

- Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33-35.

## 18.2. Inteligencia artificial, sesgo y formación docente

- Buolamwini, J. y Gebru, T. (2018). Gender Shades. PMLR, 81. https://proceedings.mlr.press/v81/buolamwini18a.html

- Long, D. y Magerko, B. (2020). What is AI Literacy? CHI '20. https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3313831.3376727

- Mishra, P. y Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

- Redecker, C. (2017). DigCompEdu. Comision Europea, JRC.

- Touretzky, D. et al. (2019). Envisioning AI for K-12 (AI4K12). AAAI. https://ai4k12.org

## 18.3. Marcos internacionales

- UNESCO (2021). Recomendacion sobre la Etica de la IA. https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence

- UNESCO (2023). Guia para el uso de IA generativa en educacion. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227

- UNESCO (2024). Marcos de competencias en IA. https://www.unesco.org/es/articles/inteligencia-artificial-en-la-educacion

- ISTE. ISTE Standards (2024, v4.02). https://iste.org/standards

- Comision Europea, JRC (2022). DigComp 2.2. https://joint-research-centre.ec.europa.eu

## 18.4. Marco nacional y evidencia regional

- MEC. Plan Nacional de Transformacion Educativa Paraguay 2040 (Res. MEC N 1208/2023). https://siteal.iiep.unesco.org

- BACN. Ley N 7593/2025 de Proteccion de Datos Personales. https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/12924

- Riveros et al. (2024). Adopcion de la IA en la ensenanza. REPED, UNA. https://revistascientificas.una.py/index.php/REPED/article/view/4382

- Garcia, A. (2025). La IA en la ensenanza, Paraguay. Revista Paraguaya de Educacion, MEC. https://ojs.mec.gov.py/index.php/rpe/article/view/20

Nota: Durante la preparacion de este trabajo, el autor utilizo herramientas de IA (Claude, Gemini, Perplexity) para optimizar la redaccion y estructurar el esquema conceptual. El autor reviso, edito y valido criticamente el contenido, asumiendo la total responsabilidad por el resultado final y la veracidad de la informacion presentada.

# 19. Cierre

El valor de este plan no reside en adoptar la ultima herramienta, sino en dotar al colegio de un criterio estable para decidir: articulado desde la primera infancia hasta el egreso tecnico, sostenido en marcos reconocidos y centrado en la persona. Los perfiles de egreso definidos para cada nivel no son aspiraciones abstractas; son compromisos institucionales verificables que orientan el diseno de cada plan de nivel derivado.

Cada nivel entrega al siguiente. Esa cadena de articulacion es la garantia de que el Bachiller en Informatica del Colegio Presbiteriano Cerritos llega al egreso con una formacion progresiva, coherente y enraizada en valores biblicos: no por acumulacion de herramientas, sino por construccion deliberada de competencias, nivel por nivel, desde el primer dia de vida escolar.

Que el Senor afirme la obra de nuestras manos y guie a esta casa de estudios en la formacion de mentes despiertas y corazones fieles. Para su gloria y al servicio de nuestros estudiantes.

En Cristo,

Lic. Rodrigo Godoy

Direccion Academica y Area de Informatica y Tecnologia Educativa

Colegio Presbiteriano Cerritos