COLEGIO PRESBITERIANO CERRITOS

HOJA DE RUTA ANUAL PARA LA SUPERVISIÓN

DEL ÁREA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA

Gestión, control de tareas y seguimiento de plazos conforme a las «Orientaciones Técnicas para la Atención a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo»

Ministerio de Educación y Ciencias — Versión 1 (marzo de 2025)

Documento de referencia interna y base funcional para el desarrollo de una aplicación de control de tareas

Elaborado por: Lic. Rodrigo Godoy — Dirección Académica Destinatarios: Dirección General, coordinaciones de ciclo, equipo técnico institucional y personal docente Versión del documento: 1.0 Fecha de emisión: XXX

# Índice

Para actualizar la numeración de páginas en Word: seleccionar la tabla y presionar F9, o hacer clic derecho › «Actualizar campos».

Índice	2

1. Cómo usar esta hoja de ruta	3

1.1. Convención de marcadores	3

1.2. Las dos vías de atención	3

2. Marco normativo y alcance	4

2.1. Normas que sustentan el documento	4

3. El proceso de Ajustes Razonables, paso a paso	5

4. Cronograma anual (desglose mensual)	7

5. Puntos de control de supervisión	9

6. Lista de documentos gestionados en el área inclusiva	10

6.1. Instrumentos de Ajustes Razonables (AR)	10

6.2. Instrumentos de Altas Capacidades Intelectuales (ACI)	11

6.3. Documentos complementarios	11

7. Vía B: Altas Capacidades Intelectuales (resumen)	12

7.1. Fase 1 — Enriquecimiento curricular	12

7.2. Fase 2 — Promoción flexible	12

8. Resumen de responsabilidades	13

9. Glosario de términos	15

10. Base funcional para la aplicación de control	17

10.1. Entidades sugeridas	17

10.2. Estados sugeridos del flujo de un caso	17

10.3. Reglas de plazos para alertas	17

11. Fuente	18

# 1. Cómo usar esta hoja de ruta

Este documento traduce un texto técnico y legal extenso a un esquema operativo simple, pensado para quien debe supervisar el área inclusiva sin ser especialista. Reúne, en un solo lugar, qué hay que hacer, cuándo, quién es responsable y con qué documento se respalda cada tarea.

## 1.1. Convención de marcadores

Siguiendo un criterio de honestidad, la información se distingue así:

[HECHO]  Dato tomado directamente del documento oficial del MEC (la fuente citada al final). Es verificable contra el texto original.

[OPINIÓN]  Recomendación de organización o de gestión añadida por la Dirección Académica. No proviene del texto legal; es una propuesta de trabajo que puede ajustarse.

[NO CONFIRMADO]  Dato que el documento no fija con precisión, que presenta una contradicción interna o que depende del calendario de cada año. Debe verificarse antes de usarse.

Sobre las fechas: salvo los plazos expresados en «días hábiles» (que sí están en la norma), esta hoja de ruta no inventa fechas de calendario. Donde aparece XXX, el responsable debe completar la fecha concreta tomándola de dos fuentes: (1) el Calendario Escolar oficial del MEC del año correspondiente y (2) el calendario institucional del Colegio. El año lectivo en Paraguay se desarrolla, de manera general, entre febrero y noviembre/diciembre, pero las fechas exactas las fija el MEC cada año.

## 1.2. Las dos vías de atención

El documento del MEC organiza la atención a los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE) en dos caminos paralelos. Conviene tenerlos claros desde el inicio:

| Vía | A quién aplica | Respuesta principal |
| --- | --- | --- |
| A. Ajustes Razonables | Estudiantes con discapacidad, trastornos de aprendizaje, incorporación tardía, u otras condiciones personales o de historia escolar. | Ajustes significativos o no significativos al currículo y a la enseñanza. |
| B. Altas Capacidades Intelectuales (ACI) | Estudiantes con capacidad intelectual alta, muy alta o extrema (incluida la doble excepcionalidad). | Enriquecimiento curricular y, en su caso, promoción flexible. |

[OPINIÓN]  La vía A (Ajustes Razonables) concentra la mayoría de los casos de una institución y es el eje de esta hoja de ruta. La vía B (ACI) se resume en la sección correspondiente porque sigue una lógica y unos formularios propios.

# 2. Marco normativo y alcance

[HECHO]  El documento de referencia es la resolución del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que aprueba el documento «Orientaciones Técnicas para la Atención a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo», Versión 1, de marzo de 2025, y establece su aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país: de gestión oficial, privada y privada subvencionada, en todos los niveles y modalidades.

[NO CONFIRMADO]  Número de la resolución: el archivo fuente se denomina «376-2025», por lo que se presume Resolución N.º 376/2025; el sello del documento escaneado no permite leer el número con certeza. Verificar contra el original antes de citarlo oficialmente.

## 2.1. Normas que sustentan el documento

| Norma | Aporte principal al área inclusiva |
| --- | --- |
| Ley N.º 1264/1998 «General de Educación» | El Estado garantiza el acceso a la educación y la igualdad real de oportunidades. |
| Ley N.º 5136/2013 «De Educación Inclusiva» y su Decreto Reglamentario N.º 2837/2014 | Define los ajustes razonables; responsabiliza al docente, junto con el equipo técnico, de elaborarlos y aplicarlos; establece el derecho de la familia a participar. |
| Ley N.º 5749/2017 «Carta Orgánica del MEC» | Crea y define las funciones de la Dirección General de Educación Inclusiva. |
| Resolución N.º 1/2015 | Régimen de faltas y sanciones por incumplimiento de la Ley de Educación Inclusiva (alcanza al personal directivo, docente, técnico y administrativo). |
| Resolución N.º 17.267/2018 | Lineamientos para un sistema inclusivo; clasifica los ajustes razonables y fundamenta el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). |

[HECHO]  Implicancia para la supervisión: el incumplimiento de la Ley 5136/2013 está sujeto a un régimen de faltas y sanciones (Resolución N.º 1/2015) que alcanza a directivos y docentes. Por eso el control de tareas y plazos del área inclusiva no es solo pedagógico, sino también de cumplimiento normativo.

# 3. El proceso de Ajustes Razonables, paso a paso

Esta es la columna vertebral de toda la gestión inclusiva y la base del cronograma anual. El documento define nueve pasos, cada uno con un responsable, un plazo y los documentos que lo respaldan. Los plazos en «días hábiles» son obligatorios y están en la norma.

| Paso |  | Qué se hace | Responsable | Instrumento / documento | Plazo (hábiles) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Identificación de la necesidad |  | Observar, detectar y registrar la necesidad del estudiante mediante pruebas diagnósticas y valoración de aprendizajes. Se abre el portafolio del estudiante. | Docente | Ficha de Observación (Instr. I) | 30 días desde el inicio del año lectivo |
| 2. Diseño de los ajustes |  | Definir los ajustes a partir del Paso 1. Si son significativos, se elabora el Plan de Ajustes Razonables; si no, se detallan en el propio Instr. I. | Docente (con apoyo del equipo técnico) | Informe Pedagógico (Instr. II) y Plan (Instr. III) | 15 días desde la detección |
| 3. Validación por el Director |  | Revisión final y validación del ajuste, junto con el docente; incorporación de sugerencias. | Director | Plan validado (Instr. III) | 7 días |
| 4. Acuerdo con la familia |  | Convocar a la familia, comunicar los ajustes y firmar los acuerdos y compromisos. Si no hay acuerdo, se eleva a instancias de mediación. | Director y Docente | Acuerdo con la familia (Instr. IV) | 7 días desde la presentación del Plan |
| 5. Implementación |  | Aplicar los ajustes en clase de forma flexible; informar periódicamente a la familia; el Director monitorea durante todo el año. | Docente y Director | Registros / portafolio | Lo antes posible; durante todo el año |
| 6. Presentación a la Supervisión |  | No significativos: se comunica la lista de estudiantes. Significativos: se eleva el legajo completo para su aprobación. | Director | Legajo (Instr. I, II, III, IV + portafolio) | — |
| 7. Aprobación e Informe Técnico (solo significativos) |  | La Supervisión revisa el legajo y, si cumple, emite el Informe Técnico de aprobación. | Supervisor (corresp.: Director y Docente) | Informe Técnico (Instr. V) | Hasta 20 días [NO CONFIRMADO] el rol del Supervisor indica 30 días; existe contradicción interna en el documento. |
| 8. Evaluación de los aprendizajes |  | Evaluación procesual con la misma escala que el resto. El boletín lleva una observación sobre los ajustes; en significativos se adjunta un informe pedagógico-descriptivo. | Docente y Director | Boletín + informe descriptivo | Por período / continuo |
| 9. Promoción y comunicación |  | Garantizar la promoción conforme a la ley y comunicar la situación al próximo educador mediante el acta de entrega del portafolio (transferencia interna o traslado). | Docente, Director, Supervisor | Acta de entrega (Instr. VIII o IX) | Al cierre del año escolar |
| [HECHO] Regla clave de gestión: los ajustes (significativos o no) los aplica el docente sin esperar el Informe Técnico de la Supervisión. La aprobación de la Supervisión es un control posterior, no un requisito previo para empezar a apoyar al estudiante. |  |  |  |  |  |

# 4. Cronograma anual (desglose mensual)

El cuadro organiza las tareas del área inclusiva a lo largo del año lectivo. La estructura sigue el año escolar paraguayo (febrero a diciembre); las tareas se anclan a los pasos y plazos de la sección 3.

[NO CONFIRMADO]  Los meses son una referencia de organización. Las fechas exactas de inicio, receso y cierre las fija el Calendario Escolar oficial del MEC de cada año y el calendario institucional. Completar los campos XXX.

[OPINIÓN]  Las tareas de continuidad de inicio de año, la organización de carpetas y los repasos de medio año son recomendaciones de gestión; los hitos con plazo y los instrumentos son del documento oficial.

| Mes / hito | Tareas e hitos clave | Documentos / instrumentos | Plazo / referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Febrero (inicio del año lectivo — fecha: XXX) | Activar el equipo técnico institucional y designar al referente del área. Recuperar y revisar los portafolios de los estudiantes ANEAE del año anterior. Recibir las actas de entrega de portafolio de quienes continúan. Iniciar la observación diagnóstica (Paso 1). Período de adaptación. | Actas de entrega (Instr. VIII); portafolios; Ficha de Observación (Instr. I) | Comienza el cómputo de los 30 días hábiles del Paso 1. |
| Marzo | Continuar la observación y aplicación de la Ficha de Observación y pruebas diagnósticas. Detectar nuevos casos. Para los casos ya detectados, iniciar el diseño de ajustes (Paso 2). | Ficha de Observación (Instr. I); pruebas diagnósticas | Paso 1 en curso; Paso 2 inicia 15 días hábiles desde cada detección. |
| Abril | Cerrar la identificación dentro del plazo (Paso 1). Completar el Informe Pedagógico y el Plan de Ajustes Razonables (Paso 2). Validación del Director (Paso 3). Acuerdo con la familia (Paso 4). Comenzar la implementación (Paso 5) y presentar a la Supervisión (Paso 6). | Instr. I, II, III, IV; legajo para la Supervisión | Vence Paso 1 (≈ día hábil 30 desde el inicio: fecha XXX). Pasos 2–4: 15+7+7 días hábiles. |
| Mayo | Recibir y archivar el Informe Técnico de aprobación de los ajustes significativos (Paso 7). Sostener la implementación y el monitoreo (Paso 5). Primer control interno de seguimiento. | Informe Técnico (Instr. V); registros de monitoreo | Paso 7: hasta 20 días hábiles (ver contradicción en sección 3). |
| Junio | Monitoreo continuo y revisión flexible de los ajustes. Evaluación de aprendizajes del primer período (Paso 8): boletines con observación y, en significativos, informe pedagógico-descriptivo. | Boletín + informe descriptivo | Evaluación por período (continua). |
| Julio (receso invernal — fechas: XXX) | Cerrar el primer semestre. Revisar la efectividad de los ajustes aplicados y registrar pendientes. Receso escolar. | Informe de medio año (interno) | Receso según calendario del MEC (XXX). |
| Agosto | Reiniciar actividades. Detectar y procesar casos nuevos surgidos en el segundo semestre (Pasos 1–4, plazos completos). Ajustar planes según el progreso observado. | Instr. I–IV (para casos nuevos) | Para casos nuevos rigen de nuevo los plazos del proceso. |
| Septiembre | Monitoreo y acompañamiento. Evaluación de aprendizajes del período (Paso 8). | Boletín + informe descriptivo | Evaluación por período. |
| Octubre | Monitoreo. Preparar el cierre: verificar que cada legajo esté completo y al día. | Portafolios; legajos | — |
| Noviembre | Evaluación final de aprendizajes (Paso 8). Promoción y comunicación (Paso 9): garantizar la promoción conforme a la ley y elaborar las actas de entrega de portafolio (transferencia interna o traslado). | Boletín final + informe descriptivo; actas (Instr. VIII / IX) | Cierre del año escolar (fecha XXX). |
| Diciembre | Cerrar y archivar legajos y portafolios. Consolidar la información del año para la continuidad. Preparar la transición al año siguiente. | Archivo de legajos; resumen interno anual | Informes consolidados anuales: a cargo de la Supervisión y la Dirección Departamental (externos a la institución). |

# 5. Puntos de control de supervisión

Son los momentos en que la Dirección verifica que el área inclusiva avanza correctamente. Cada control fija qué revisar y con qué evidencia. Las fechas concretas se completan según el calendario del año.

[OPINIÓN]  La selección y periodicidad de estos controles internos es una recomendación de gestión. Los hitos a los que se asocian (vencimientos de pasos, aprobaciones, cierre) sí provienen del documento.

| Código | Punto de control | Momento (fecha: XXX) | Qué verificar | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC-1 | Control de continuidad | Inicio del año (febrero) — fecha: XXX | Que se hayan recuperado los portafolios del año anterior y recibido las actas de entrega de los estudiantes que continúan. | Actas (Instr. VIII); portafolios |
| PC-2 | Control de detección | Al vencer el Paso 1 (≈ día hábil 30) — fecha: XXX | Que todos los docentes hayan aplicado la Ficha de Observación a los casos detectados y registrado la necesidad de ajustes. | Ficha de Observación (Instr. I) |
| PC-3 | Control de legajos significativos | Tras los Pasos 2–4 — fecha: XXX | Que cada caso significativo tenga el legajo completo (Instr. I, II, III, IV y portafolio) antes de elevarlo a la Supervisión. | Legajo completo |
| PC-4 | Control de aprobación | Tras el Paso 7 — fecha: XXX | Que se hayan recibido y archivado los Informes Técnicos de aprobación de los ajustes significativos elevados. | Informe Técnico (Instr. V) |
| PC-5 | Control de medio año | Cierre del primer semestre (junio/julio) — fecha: XXX | Que los ajustes se estén aplicando y revisar su efectividad; ajustar lo que no esté funcionando. | Registros de monitoreo; informe interno |
| PC-6 | Control de evaluación por período | Cada cierre de período — fechas: XXX | Que los boletines lleven la observación sobre los ajustes y que, en los significativos, se adjunte el informe pedagógico-descriptivo. | Boletín + informe descriptivo |
| PC-7 | Control de cierre y traspaso | Cierre del año (noviembre/diciembre) — fecha: XXX | Que se elaboren las actas de entrega de portafolio (interna o por traslado) y que los legajos queden archivados y completos. | Actas (Instr. VIII / IX); archivo |

# 6. Lista de documentos gestionados en el área inclusiva

El documento del MEC define dos juegos de instrumentos numerados: uno para Ajustes Razonables (AR) y otro para Altas Capacidades Intelectuales (ACI). A ellos se suman los documentos complementarios de uso corriente.

## 6.1. Instrumentos de Ajustes Razonables (AR)

| N.º | Instrumento | Para qué sirve | Responsable | Paso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Ficha de Observación del Estudiante | Registra estilo de aprendizaje, fortalezas, debilidades e intereses; define si requiere ajustes significativos o no. | Docente | Paso 1 |
| II | Valoración del Aprendizaje / Informe Pedagógico | Resume fortalezas y áreas a mejorar; fundamenta los ajustes propuestos. | Docente | Paso 2 |
| III | Plan de Ajustes Razonables | Para casos significativos: prioriza, temporaliza, elimina o incorpora contenidos y estrategias. | Docente | Paso 2 |
| IV | Acuerdo con la Familia sobre la Implementación de Ajustes Razonables | Formulario de compromisos entre la institución y la familia; deja constancia de acuerdo o desacuerdo, con firma y cédula. | Director y Docente (con la familia) | Paso 4 |
| V | Informe Técnico de Aprobación de Ajustes Razonables Significativos | Resultado de la revisión documental de la Supervisión; aprueba el plan significativo. | Supervisor Educativo | Paso 7 |
| VI | Informe Consolidado de Ajustes Razonables de las Supervisiones | Consolida, por zona de supervisión, los ajustes aplicados. Uso anual. | Supervisor Educativo | Cierre anual (externo) |
| VII | Resumen Departamental de Ajustes Razonables | Síntesis departamental con datos agregados para la Dirección General de Educación Inclusiva. Uso anual. | Director de Educación Departamental / Capital | Cierre anual (externo) |
| VIII | Acta de Entrega de Portafolio del Estudiante (uso interno) | Traspaso del portafolio cuando el estudiante permanece en la misma institución. | Docente emisor → docente receptor | Paso 9 |
| IX | Acta de Entrega de Portafolio del Estudiante (traslado) | Entrega del portafolio a la familia cuando el estudiante se traslada a otra institución. | Director y Docente (a la familia) | Paso 9 |

[NO CONFIRMADO]  El cuadro-resumen del proceso menciona un «Instrumento X» para el acta de entrega «según el caso», pero el documento solo desarrolla formularios hasta el IX. Tratar el «X» como inexistente salvo verificación en el original.

## 6.2. Instrumentos de Altas Capacidades Intelectuales (ACI)

| N.º | Instrumento | Para qué sirve | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Guía del Docente para la Detección de ANEAE con ACI | Escala de criterios (de Muy Alto a Muy Bajo) para detectar altas capacidades. | Docente / Equipo técnico |
| II | Valoración de los Aprendizajes del ANEAE con ACI | Valoración por ciclo (existen versiones por ciclo educativo). | Docente |
| III | Propuesta de Enriquecimiento Curricular | Documenta la propuesta pedagógica de enriquecimiento y el portafolio de evidencias. | Docente |
| IV | Formulario de Compromisos sobre Enriquecimiento Curricular | Acuerdo institución–familia para implementar el enriquecimiento. | Director, Docente, Equipo técnico (con la familia) |
| V | Informe Técnico de Aprobación de la Supervisión (ACI) | Aprueba la propuesta de enriquecimiento / ajustes. | Supervisor Educativo |
| VI | Formulario de Compromisos sobre Promoción Flexible | Acuerdo institución–familia ante la posibilidad de promoción flexible. | Director, Docente, Equipo técnico (con la familia) |

[NO CONFIRMADO]  El título exacto del Instrumento III (ACI) se infiere del flujo del proceso; verificar la denominación literal en el original.

## 6.3. Documentos complementarios

No llevan número de instrumento, pero forman parte del legajo del estudiante y del control habitual:

| Documento | Descripción |
| --- | --- |
| Portafolio del estudiante | Contiene el documento individual del estudiante, las planificaciones individuales y las producciones e informes descriptivos. Acompaña al estudiante durante toda su trayectoria. |
| Informe de profesional externo (si lo hubiere) | Informe clínico, neurológico, psicológico o psicopedagógico aportado por la familia. Su presentación NO es obligatoria para realizar los ajustes. |
| Boletín de calificaciones con informe descriptivo | Boletín con la misma escala que el resto; en «Observaciones» se consigna la aplicación de ajustes. En significativos se adjunta un informe pedagógico-descriptivo. |
| Nota de solicitud de Informe de Aprobación | Nota con la que la institución solicita a la Supervisión la aprobación del plan significativo. |
| Copia de cédula de identidad del estudiante | Documento de identificación incluido en el legajo elevado a la Supervisión. |
| Registros de monitoreo y mediación | Constancias del seguimiento del Director y, en caso de desacuerdo con la familia, actas de mediación. |

# 7. Vía B: Altas Capacidades Intelectuales (resumen)

Cuando un estudiante presenta altas capacidades, el documento prevé dos fases que pueden darse en secuencia. La detección y el enriquecimiento son internos; la promoción flexible requiere instancias superiores del MEC.

## 7.1. Fase 1 — Enriquecimiento curricular

| Paso | Qué se hace | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Detección con la Guía de detección (Instr. I-ACI). | Docente, equipo técnico, familia o profesionales externos |
| 2 | Elaboración de la propuesta de enriquecimiento y portafolio; se informa al Director y al equipo técnico (Instr. II y III). | Docente |
| 3 | Validación de la propuesta pedagógica. | Director y equipo técnico |
| 4 | Comunicación y acuerdo con la familia (Instr. IV-ACI). | Director, Docente, equipo técnico (con la familia) |
| 5 | Implementación de la propuesta. | Docente |
| 6 | Informe Técnico de aprobación (Instr. V-ACI). | Supervisor |
| 7 | Evaluación de los aprendizajes. | Docente, Director, equipo técnico |
| 8 | Promoción y comunicación. | Director, Docente, Supervisión (con la familia) |

## 7.2. Fase 2 — Promoción flexible

Procede cuando el enriquecimiento no es suficiente. Requiere elevar el caso a instancias superiores del MEC; mientras se decide, se continúa con el enriquecimiento.

| Paso |  | Qué se hace | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–4 |  | Detección, portafolio con la propuesta, validación y acuerdo con la familia (Instr. VI-ACI). | Docente, Director, equipo técnico (con la familia) |
| 5 |  | Remisión del portafolio a la Supervisión y luego a la Dirección de Educación Departamental / Capital. | Director |
| 6 |  | Remisión de la solicitud de promoción flexible a la Dirección General del Nivel Educativo, con todos los antecedentes. | Director de Educación Departamental / Capital |
| 7 |  | Conformación del equipo multidisciplinario del MEC y emisión de la resolución correspondiente. | Dirección General del Nivel Educativo |
| [HECHO] Mientras dura el proceso de decisión sobre la promoción flexible, el estudiante continúa recibiendo enriquecimiento curricular. |  |  |  |

# 8. Resumen de responsabilidades

Cada rol del documento tiene funciones definidas. La última columna sugiere quién podría asumir ese rol en el Colegio; es una propuesta de la Dirección, no un dato del MEC.

[OPINIÓN]  La asignación institucional sugerida debe confirmarla la Dirección General. Donde no corresponde un cargo interno (roles del MEC), se indica «externo».

| Rol | Funciones principales | Pasos | Responsable sugerido (Cerritos) |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente (titular del grado/curso) | - Evaluar y detectar las necesidades; aplicar la Ficha de Observación. - Diseñar, aplicar y evaluar los ajustes razonables. - Elaborar el Informe Pedagógico y, en significativos, el Plan de Ajustes. - Comunicar a la familia (con el Director) y mantener el portafolio. - Comunicar la situación al próximo educador (acta de entrega). | 1, 2, 4, 5, 8, 9 | Docentes de cada grado/curso (todos los ciclos) |
| Director | - Acompañar al docente en los Pasos 1 y 2; analizar y enriquecer los planes. - Validar los ajustes (Paso 3). - Convocar a la familia y asentar los acuerdos (Paso 4). - Elevar a la Supervisión los significativos y comunicar los no significativos. - Monitorear la implementación durante todo el año. | 3, 4, 5, 6 (y acompañamiento general) | Dirección General y Dirección Académica (según el nivel) |
| Equipo técnico institucional | - Asesorar y apoyar pedagógicamente a los docentes. - Capacitar al personal en sus áreas. - Acompañar el diseño de ajustes, materiales y criterios de evaluación. - Documentar las necesidades de recursos humanos y materiales. | Apoyo transversal (especialmente 1 y 2) | Psicología y coordinaciones de ciclo (según conformación interna: XXX) |
| Docente de Apoyo a la Inclusión | - Acompañar la respuesta educativa con enfoque DUA, apoyando al docente titular sin reemplazarlo. - Colaborar en el diseño y seguimiento de ajustes y en la elaboración de materiales. - Articular con la familia, el equipo externo y los centros de apoyo. - Es un puente que articula procesos; no tiene un grupo fijo asignado. | Apoyo en 2, 5, 8 | Cargo sujeto a disponibilidad de recursos (XXX) |
| Asistente Escolar | - Asistir al estudiante en higiene, movilidad y conductas muy disruptivas, solo en casos justificados. - Puede ser un familiar, cuidador o enfermero contratado por la familia; NO es el docente de apoyo. - Actúa fuera del aula, según el requerimiento, sujeto a acuerdos escuela–familia–personal. | Apoyo puntual (5) | Personal contratado por la familia (externo a la planta docente) |
| Supervisor Educativo (MEC) | - Asesorar a directores y docentes sobre los ajustes. - Revisar el legajo y emitir el Informe Técnico de aprobación de los significativos. - Mediar en caso de desacuerdo con la familia. - Completar anualmente el Informe Consolidado (Instr. VI). | 7 (y mediación) | Externo (MEC) |
| Técnico de Apoyo a la Educación Inclusiva (TAED) | - Acompañar la inclusión, en nexo con la Dirección General de Educación Inclusiva. - Asesorar a supervisiones, directores y docentes. - Realizar seguimiento y sistematizar los informes del departamento. | Acompañamiento departamental | Externo (MEC) |
| Director de Educación Departamental / Capital | - Apoyar a supervisiones, directores y docentes. - Mediar para lograr el acuerdo con las familias. - Completar anualmente el Resumen Departamental (Instr. VII) y remitirlo a la Dirección General. | Mediación y consolidación anual | Externo (MEC) |

# 9. Glosario de términos

Definiciones en lenguaje sencillo de los términos que aparecen en la gestión del área inclusiva. Donde la norma fija una definición legal, se respeta su sentido.

| Término | Definición |
| --- | --- |
| ANEAE | Alumno con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. Estudiante que, por discapacidad, trastornos de aprendizaje, altas capacidades, incorporación tardía u otras condiciones, requiere apoyos o ajustes para desarrollar al máximo sus capacidades. |
| Ajustes razonables | Modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada, para garantizar al estudiante el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. |
| Ajustes no significativos | Adaptaciones en la metodología, los tipos de trabajo o de evaluación, sin alterar los contenidos esenciales del grado/curso. Se registran en la propia Ficha de Observación (Instr. I). |
| Ajustes significativos | Adaptaciones que priorizan, temporalizan, eliminan o incorporan contenidos. Requieren el Plan de Ajustes Razonables (Instr. III) y la aprobación de la Supervisión. |
| Barreras para el aprendizaje y la participación | Obstáculos (arquitectónicos, comunicacionales, metodológicos, instrumentales, programáticos, actitudinales o tecnológicos) que dificultan el aprendizaje del estudiante. |
| Accesibilidad programática | Adaptación de las capacidades e indicadores del programa de estudios para volverlo flexible en contenidos y en su forma de evaluación. |
| Accesibilidad metodológica | Adaptación de los métodos y técnicas de enseñanza a las características del estudiante. |
| Accesibilidad instrumental | Creación o adaptación de materiales y recursos (fichas diferenciadas, esquemas, mapas con apoyos visuales) para facilitar el acceso al contenido. |
| Accesibilidad actitudinal | Disposición, creencias y valores con que se aborda la diversidad: respeto, empatía y flexibilidad para que cada estudiante se sienta aceptado. |
| Adecuaciones curriculares | Estrategias y recursos de apoyo que posibilitan el acceso y el progreso del estudiante en el currículo; el currículo se construye desde la diversidad. |
| DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje) | Marco que adapta la enseñanza al estudiante (y no al revés). Se basa en tres principios: medios de representación, de acción y expresión, y de compromiso. |
| Altas Capacidades Intelectuales (ACI) | Estudiante que maneja y relaciona de manera eficaz múltiples recursos cognitivos o destaca de forma excepcional en uno o varios de ellos. Puede ser moderada, muy alta o extrema. |
| Doble excepcionalidad (2e) | Estudiante con altas capacidades que, además, presenta un trastorno o dificultad (p. ej. TDAH, TEA, dificultades de aprendizaje). Debe recibir apoyo para ambas condiciones. |
| Enriquecimiento curricular | Incorporar áreas o materiales más profundos y avanzar a mayor velocidad, aprovechando que el estudiante con alta capacidad aprende más rápido. |
| Promoción flexible | Posibilidad de que un estudiante con altas capacidades avance de grado/curso de forma anticipada; requiere resolución de instancias superiores del MEC. |
| Inclusión | Identificar y reducir las barreras para el aprendizaje y la participación, maximizando los recursos de apoyo. |
| Inteligencias múltiples | Conjunto de habilidades cognitivas diferenciadas que cada persona posee y que pueden desarrollarse a lo largo de la vida. |
| Precocidad | Mayor desarrollo evolutivo, o adquisición de conocimientos y destrezas, a una edad más temprana de lo esperado. |
| Superdotación | Combinación de todos los recursos intelectuales que permite un elevado nivel de eficacia en cualquier forma de procesamiento de la información. |
| Talento | Alto rendimiento en una o algunas áreas específicas, que puede convivir con un rendimiento medio en otras. |
| Portafolio del estudiante | Carpeta que reúne el documento individual del estudiante, sus planificaciones individuales y sus producciones e informes. Acompaña su trayectoria y se entrega mediante acta. |
| Legajo | Conjunto de documentos de un caso significativo que se eleva a la Supervisión (Instr. I, II, III, IV, portafolio y documentos complementarios). |
| Informe Técnico | Documento con el que la Supervisión aprueba un plan de ajustes significativos tras revisar el legajo (Instr. V). |
| Equipo técnico institucional | Profesionales de la institución que apoyan y asesoran a los docentes, capacitan al personal y acompañan el diseño de ajustes. |
| TAED | Técnico de Apoyo a la Educación Inclusiva: referente del departamento o de la capital, nexo con la Dirección General de Educación Inclusiva. |
| Días hábiles | Días laborables (no incluye fines de semana ni feriados). Todos los plazos del proceso se cuentan en días hábiles. |

# 10. Base funcional para la aplicación de control

[OPINIÓN]  Esta sección es una propuesta técnica para traducir la hoja de ruta a una aplicación de control de tareas y plazos. No proviene del documento del MEC.

La estructura siguiente modela el dominio sin fijar valores concretos. Cada caso de ajuste genera una secuencia de tareas (los pasos), cada una con su plazo y su instrumento.

## 10.1. Entidades sugeridas

| Entidad | Campos clave | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Estudiante | id, nombre, grado/curso, énfasis, tipo de NEAE, fecha de detección, estado | 1 a N Casos |
| Caso (ajuste) | id, estudiante_id, vía (AR/ACI), tipo (significativo/no significativo), fecha de apertura, estado, año lectivo | Pertenece a Estudiante; 1 a N Tareas; 1 a N Instrumentos |
| Tarea (paso) | id, caso_id, número de paso, descripción, responsable_rol, fecha de inicio, plazo (días hábiles), fecha límite calculada, estado | Pertenece a Caso |
| Instrumento/Documento | id, caso_id, código (I–IX / I–VI), nombre, adjunto, fecha de carga, validado | Pertenece a Caso |
| Punto de control | id, código (PC-1…), descripción, fecha programada, qué verificar, estado, observación | Asociado a año lectivo y a Casos |
| Rol / Usuario | id, nombre, rol (docente, director, equipo técnico…), nivel/ciclo | Asignado a Tareas |

## 10.2. Estados sugeridos del flujo de un caso

- Detectado → En diseño → Validado por Dirección → Acordado con la familia

- En implementación → Presentado a Supervisión → Aprobado (Informe Técnico) → En evaluación → Cerrado / Traspasado

## 10.3. Reglas de plazos para alertas

- Paso 1: vence a los 30 días hábiles del inicio del año lectivo.

- Paso 2: 15 días hábiles desde la fecha de detección del caso.

- Paso 3: 7 días hábiles desde la entrega del plan al Director.

- Paso 4: 7 días hábiles desde la presentación del plan a la Dirección.

- Paso 7: hasta 20 días hábiles. [NO CONFIRMADO]  el rol del Supervisor menciona 30; resolver la contradicción antes de codificar la alerta.

Recomendación de cálculo: las fechas límite deben calcularse sobre días hábiles, descontando fines de semana y feriados oficiales del Paraguay. Conviene cargar el calendario de feriados de cada año como tabla de configuración (valores: XXX).

# 11. Fuente

Fuente primaria: documento «376-2025-RAMIREZ.pdf» — Resolución del Ministerio de Educación y Ciencias que aprueba las «Orientaciones Técnicas para la Atención a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo», Versión 1, marzo de 2025 (88 páginas, incluye anexos con los instrumentos de apoyo).

Toda la información marcada como [HECHO] procede de ese documento. No se consultaron ni se citan fuentes web externas; las referencias a leyes y resoluciones son las que el propio documento invoca.

[NO CONFIRMADO]  El documento fuente es un escaneo; algunos números (de resolución y de artículos) pueden requerir verificación contra el original impreso.

«Y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él» (1 Corintios 12:26).

Que la atención a cada estudiante refleje el cuidado con que somos llamados a servir, reconociendo en cada uno la misma dignidad.

Fraternalmente en Cristo,

Lic. Rodrigo Godoy

Dirección Académica — Colegio Presbiteriano Cerritos